## DOMAINE 1 – GOUVERNANCE ET QUAL
DOMAINE 1 - GOUVERNANCE ET QUALITÉ
Référence 1.1 – Vision, missions et objectifs stratégiques (6 actions)
N° | Domaine | Référence | Recommandation | Constat | Objectif | Action | Pilote | Parties prenantes | Ressources | Priorité | Échéance | KPI | État | Preuves | Impact attendu | Responsable approbation proposé | Début proposé | Échéance opérationnelle proposée | Récurrence | Budget prévu FCFA à chiffrer | Financement / arbitrage | Avancement physique | Date de mise à jour | Prochain jalon / dépendances | Alerte calendrier
1 | Gouvernance et Qualité | 1.1 | Renforcer l'appropriation de la vision institutionnelle | Appropriation variable de la vision selon les écoles et directions | Développer une vision commune à tous les niveaux | Organiser une campagne annuelle de vulgarisation de la vision stratégique | Direction Générale | DQSSE, SG, Écoles, UMRI | Budget communication | Critique | T4-2026 | 100 % des structures sensibilisées | À lancer | Rapports, listes de présence | Vision institutionnelle partagée | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
2 | Gouvernance et Qualité | 1.1 | Généraliser la diffusion de la politique qualité | Diffusion encore hétérogène de la politique qualité | Assurer une appropriation homogène | Déployer un plan annuel de communication de la politique qualité | DQSSE | PFQ, Directions | Supports, ateliers | Critique | T4-2026 | 100 % des structures couvertes | À lancer | Supports diffusés, rapports | Culture qualité consolidée | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
3 | Gouvernance et Qualité | 1.1 | Décliner la stratégie au niveau opérationnel | Déclinaison incomplète des objectifs stratégiques | Aligner toutes les entités sur les priorités institutionnelles | Élaborer une feuille de route stratégique pour chaque direction et école | Secrétariat Général | Directions, Écoles | Ateliers de planification | Élevée | T1-2027 | 100 % des feuilles de route validées | À lancer | Plans validés | Alignement stratégique renforcé | DG | 2026-10-22 | 2027-03-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
4 | Gouvernance et Qualité | 1.1 | Renforcer le pilotage par les résultats | Tableaux de bord dispersés | Piloter la performance institutionnelle | Mettre en place un tableau de bord stratégique consolidé | DQSSE | DSI | Logiciel décisionnel | Critique | T2-2027 | Tableau de bord opérationnel | À lancer | Dashboard | Pilotage par la performance | DG | 2026-10-22 | 2027-06-30 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Définir le dictionnaire avec 22. Alimenter par 28, 42 et 53. | Avancement non renseigné
5 | Gouvernance et Qualité | 1.1 | Institutionnaliser la revue stratégique | Revues non systématisées | Assurer un suivi régulier des objectifs | Organiser une revue stratégique annuelle présidée par le DG | Direction Générale | Comité de Direction | Ressources internes | Élevée | Annuel | 1 revue/an | À lancer | PV, rapport annuel | Amélioration continue | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Annuel 2026–2030 |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
6 | Gouvernance et Qualité | 1.1 | Valoriser les performances institutionnelles | Communication limitée sur les résultats | Renforcer la transparence | Publier un rapport annuel de performance institutionnelle | Direction Générale | Communication, DQSSE | Ressources rédactionnelles | Moyenne | Annuel | Rapport publié | À lancer | Rapport annuel | Visibilité institutionnelle accrue | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Annuel 2026–2030 |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
Référence 1.2 – Gestion, fonctionnement et exercice de l'autonomie (6 actions)
N° | Domaine | Référence | Recommandation | Constat | Objectif | Action | Pilote | Parties prenantes | Ressources | Priorité | Échéance | KPI | État | Preuves | Impact attendu | Responsable approbation proposé | Début proposé | Échéance opérationnelle proposée | Récurrence | Budget prévu FCFA à chiffrer | Financement / arbitrage | Avancement physique | Date de mise à jour | Prochain jalon / dépendances | Alerte calendrier
7 | Gouvernance et Qualité | 1.2 | Structurer le dialogue avec le monde socio-économique | Cadre d'échanges insuffisamment formalisé | Renforcer les partenariats stratégiques | Créer un Conseil consultatif des partenaires socio-économiques | Direction Générale | Entreprises, Alumni, Écoles | Budget réunions | Critique | T2-2027 | Conseil installé | À lancer | Décision, PV | Partenariats renforcés | DG | 2026-10-22 | 2027-06-30 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
8 | Gouvernance et Qualité | 1.2 | Renforcer la coordination institutionnelle | Fonctionnement inégal des comités transversaux | Améliorer la gouvernance participative | Formaliser les comités stratégiques permanents | Secrétariat Général | Directions | Ressources internes | Élevée | T3-2026 | Nombre de comités actifs | À lancer | Décisions, PV | Coordination améliorée | DG | 2026-10-22 | 2026-09-30 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Échéance dépassée - situation à confirmer
9 | Gouvernance et Qualité | 1.2 | Finaliser le règlement intérieur | Document en cours de finalisation | Disposer d'un cadre réglementaire complet | Finaliser et faire adopter le règlement intérieur | Secrétariat Général | DRH, DQSSE | Expertise juridique | Critique | T4-2026 | Règlement adopté | En cours | Décision DG | Gouvernance sécurisée | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
10 | Gouvernance et Qualité | 1.2 | Finaliser les manuels de procédures | Procédures incomplètes dans plusieurs directions | Harmoniser les pratiques | Élaborer et valider les manuels de procédures de toutes les directions | DQSSE | Toutes Directions | Expertise qualité | Critique | 2027 | 100 % des manuels validés | En cours | Manuels | Standardisation des pratiques | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
11 | Gouvernance et Qualité | 1.2 | Mettre en place l'évaluation des directions | Évaluation institutionnelle non systématique | Développer une culture de performance | Déployer un dispositif annuel d'évaluation des directions | Direction Générale | SG, DQSSE | Indicateurs de performance | Élevée | 2027 | 100 % des directions évaluées | À lancer | Rapports d'évaluation | Performance renforcée | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
12 | Gouvernance et Qualité | 1.2 | Renforcer la communication interne | Communication verticale perfectible | Fluidifier les échanges internes | Déployer un plan de communication interne institutionnel | Direction Communication | DSI, Directions | Outils collaboratifs | Élevée | 2026 | Taux de satisfaction >80 % | À lancer | Enquête, plan | Communication améliorée | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Volet interne du plan institutionnel 19. | Avancement non renseigné
Référence 1.3 – Gestion des ressources humaines, financières et logistiques (6 actions)
N° | Domaine | Référence | Recommandation | Constat | Objectif | Action | Pilote | Parties prenantes | Ressources | Priorité | Échéance | KPI | État | Preuves | Impact attendu | Responsable approbation proposé | Début proposé | Échéance opérationnelle proposée | Récurrence | Budget prévu FCFA à chiffrer | Financement / arbitrage | Avancement physique | Date de mise à jour | Prochain jalon / dépendances | Alerte calendrier
13 | Gouvernance et Qualité | 1.3 | Harmoniser la numérisation des données administratives | Digitalisation partielle et hétérogène | Moderniser la gestion documentaire | Déployer une Gestion Électronique des Documents (GED) institutionnelle | DSI | Toutes Directions | Logiciels, serveurs | Critique | 2027 | 90 % des documents numérisés | En cours | GED, procédures | Traçabilité renforcée | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
14 | Gouvernance et Qualité | 1.3 | Moderniser les archives | Archives essentiellement papier | Sécuriser la conservation documentaire | Numériser les archives stratégiques | DSI | Archives, SG | Scanners, stockage | Élevée | 2028 | 80 % des archives numérisées | À lancer | Inventaire | Sécurisation documentaire | DG | 2026-10-22 | 2028-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
15 | Gouvernance et Qualité | 1.3 | Développer les compétences | Besoins de formation à consolider | Renforcer le capital humain | Mettre en œuvre un plan annuel de développement des compétences | DRH | Toutes Directions | Budget formation | Élevée | Annuel | 90 % du personnel formé | En cours | Plans, attestations | Personnel mieux qualifié | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Annuel 2026–2030 |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
16 | Gouvernance et Qualité | 1.3 | Mettre en place une GPEC | Anticipation des besoins limitée | Planifier les ressources humaines | Élaborer une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences | DRH | SG | Expertise RH | Moyenne | 2027 | GPEC validée | À lancer | Document GPEC | Gestion optimisée des effectifs | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
17 | Gouvernance et Qualité | 1.3 | Optimiser la maintenance patrimoniale | Maintenance insuffisamment planifiée | Préserver les infrastructures | Élaborer un plan directeur de maintenance | DMG | Directions | Budget maintenance | Élevée | 2027 | 90 % des interventions planifiées | À lancer | Plan, rapports | Patrimoine préservé | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
18 | Gouvernance et Qualité | 1.3 | Développer les ressources propres | Dépendance importante aux financements publics | Renforcer l'autonomie financière | Élaborer une stratégie de développement des ressources propres | Direction Générale | DGA PVE, DGA RIT | Études, partenariats | Élevée | 2030 | +20 % de ressources propres | En cours | Rapports financiers | Soutenabilité financière | DG | 2026-10-22 | 2030-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
Référence 1.4 – Systèmes d'information et politique de communication (5 actions)
N° | Domaine | Référence | Recommandation | Constat | Objectif | Action | Pilote | Parties prenantes | Ressources | Priorité | Échéance | KPI | État | Preuves | Impact attendu | Responsable approbation proposé | Début proposé | Échéance opérationnelle proposée | Récurrence | Budget prévu FCFA à chiffrer | Financement / arbitrage | Avancement physique | Date de mise à jour | Prochain jalon / dépendances | Alerte calendrier
19 | Gouvernance et Qualité | 1.4 | Élaborer un plan de communication institutionnel | Communication insuffisamment coordonnée | Harmoniser les communications | Élaborer et déployer un plan de communication institutionnel | Direction Communication | Toutes Directions | Budget communication | Critique | 2026 | Plan adopté | À lancer | Plan validé | Communication cohérente | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Intégrer le volet interne 12 et scientifique 61. | Avancement non renseigné
20 | Gouvernance et Qualité | 1.4 | Moderniser le portail web institutionnel | Informations parfois incomplètes ou dispersées | Améliorer la visibilité de l'INP-HB | Refonte du site web institutionnel avec mise à jour continue | DSI | Communication | Prestataire web | Élevée | 2027 | Site actualisé mensuellement | À lancer | Statistiques web | Image institutionnelle renforcée | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
21 | Gouvernance et Qualité | 1.4 | Rendre fonctionnelle la plateforme scientifique | Diffusion limitée des activités scientifiques | Valoriser la production académique | Déployer un portail institutionnel des activités scientifiques et culturelles | DGA Recherche | DSI, Communication | Plateforme numérique | Élevée | 2027 | Portail opérationnel | À lancer | Plateforme | Visibilité scientifique accrue | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
22 | Gouvernance et Qualité | 1.4 | Renforcer le pilotage par les données | Données institutionnelles dispersées | Faciliter la prise de décision | Créer un Observatoire institutionnel des données et indicateurs | DQSSE | DSI, Directions | Outils décisionnels | Élevée | 2028 | Observatoire opérationnel | À lancer | Rapports, tableaux de bord | Décisions fondées sur les données | DG | 2026-10-22 | 2028-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
23 | Gouvernance et Qualité | 1.4 | Assurer un suivi intégré des recommandations des évaluations | Multiplicité des référentiels d'évaluation | Disposer d'un dispositif unique de suivi | Mettre en place un tableau de bord centralisé de suivi des recommandations (Joint QA Africa, CTI, HCERES, CAMES, ANAQ-ESR, ISO 21001) | DQSSE | Direction Générale, SG, Directions, Écoles | Plateforme de pilotage | Critique | T1-2027 | 100 % des recommandations suivies trimestriellement | À lancer | Tableau de bord, rapports de revue | Pilotage intégré de l'amélioration continue | DG | 2026-10-22 | 2027-03-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
Formulas:
Alerte calendrier = IF([Avancement physique]=1,"Réalisée - efficacité à vérifier",IF([Échéance opérationnelle proposée]<TODAY(),"Échéance dépassée - situation à confirmer",IF([Avancement physique]="","Avancement non renseigné","À suivre")))

## DOMAINE 2 – POLITIQUE DE FORMAT
DOMAINE 2 – POLITIQUE DE FORMATION
Référence 2.1 – Offre de formation et pilotage (6 actions)
N° | Domaine | Référence | Recommandation | Constat | Objectif | Action | Pilote | Parties prenantes | Ressources | Priorité | Échéance | KPI | État | Preuves | Impact attendu | Responsable approbation proposé | Début proposé | Échéance opérationnelle proposée | Récurrence | Budget prévu FCFA à chiffrer | Financement / arbitrage | Avancement physique | Date de mise à jour | Prochain jalon / dépendances | Alerte calendrier
24 | Politique de formation | 2.1 | Adapter quantitativement l'offre de formation aux besoins nationaux | Capacité d'accueil insuffisante au regard de la demande sociale | Accroître progressivement les capacités de formation | Élaborer un schéma directeur d'augmentation des capacités d'accueil | DGA-PVE | Écoles, DMG, DSI | Investissements | Critique | 2030 | +30 % de capacité | À lancer | Schéma directeur validé | Accès élargi à la formation | DG | 2026-10-22 | 2030-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
25 | Politique de formation | 2.1 | Diversifier les modalités pédagogiques | Forte dépendance au présentiel | Développer des parcours hybrides | Déployer progressivement les formations hybrides et à distance | DGA-PVE | Écoles, DSI | Plateforme LMS | Élevée | 2028 | 30 % des UE hybrides | En cours | Rapports LMS | Modernisation pédagogique | DG | 2026-10-22 | 2028-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
26 | Politique de formation | 2.1 | Renforcer l'adéquation formation-emploi | Dialogue insuffisamment structuré avec les entreprises | Adapter les compétences aux besoins du marché | Créer un comité sectoriel par filière associant les entreprises | DGA-PVE | Écoles, Entreprises | Réunions | Élevée | 2027 | 100 % des filières couvertes | À lancer | PV des comités | Meilleure employabilité | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
27 | Politique de formation | 2.1 | Développer l'internationalisation | Faible proportion de doubles diplômes | Renforcer l'attractivité internationale | Développer des partenariats académiques et doubles diplômes | DGA-PVE | DAEI, Écoles | Partenariats | Élevée | 2030 | Nombre d'accords actifs | En cours | Conventions | Rayonnement international | DG | 2026-10-22 | 2030-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
28 | Politique de formation | 2.1 | Piloter l'offre de formation | Indicateurs de pilotage dispersés | Disposer d'un pilotage consolidé | Créer un tableau de bord institutionnel de l'offre de formation | DQSSE | DGA-PVE, DSI | Outils BI | Élevée | 2027 | Dashboard opérationnel | À lancer | Tableaux de bord | Pilotage renforcé | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
29 | Politique de formation | 2.1 | Renforcer l'approche compétences | Approche encore inégale selon les écoles | Harmoniser les pratiques pédagogiques | Généraliser l'Approche Par Compétences (APC) | DGA-PVE | Écoles | Formation enseignants | Critique | 2028 | 100 % des programmes en APC | En cours | Maquettes révisées | Qualité pédagogique renforcée | DG | 2026-10-22 | 2028-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
Référence 2.2 – Évaluation et révision des programmes (5 actions)
N° | Domaine | Référence | Recommandation | Constat | Objectif | Action | Pilote | Parties prenantes | Ressources | Priorité | Échéance | KPI | État | Preuves | Impact attendu | Responsable approbation proposé | Début proposé | Échéance opérationnelle proposée | Récurrence | Budget prévu FCFA à chiffrer | Financement / arbitrage | Avancement physique | Date de mise à jour | Prochain jalon / dépendances | Alerte calendrier
30 | Politique de formation | 2.2 | Institutionnaliser la révision périodique | Révisions variables selon les écoles | Assurer l'amélioration continue | Mettre en place un calendrier quinquennal de révision des programmes | DGA-PVE | Écoles | Expertise pédagogique | Critique | 2027 | 100 % des programmes planifiés | À lancer | Calendrier | Programmes actualisés | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
31 | Politique de formation | 2.2 | Associer davantage les parties prenantes | Participation externe inégale | Renforcer la pertinence des programmes | Impliquer systématiquement les entreprises et alumni | Écoles | Entreprises, Alumni | Ateliers | Élevée | Permanent | 80 % de participation | À lancer | PV | Meilleure adéquation | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Annuel 2026–2030 / suivi permanent |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
32 | Politique de formation | 2.2 | Développer la veille internationale | Veille peu structurée | Maintenir des programmes compétitifs | Créer une cellule de veille académique | DGA-PVE | DAEI | Abonnements, réseaux | Moyenne | 2027 | Veille publiée semestriellement | À lancer | Rapports | Alignement international | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
33 | Politique de formation | 2.2 | Harmoniser les syllabus | Formats variables | Uniformiser la documentation pédagogique | Mettre en place un modèle institutionnel de syllabus | DGA-PVE | Écoles | Modèles normalisés | Élevée | 2026 | 100 % des syllabus harmonisés | En cours | Syllabus | Lisibilité accrue | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
34 | Politique de formation | 2.2 | Constituer une banque documentaire | Documents dispersés | Centraliser les ressources pédagogiques | Créer une banque numérique des programmes | DSI | Écoles | GED | Moyenne | 2027 | 100 % des programmes disponibles | À lancer | Plateforme | Capitalisation renforcée | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
Référence 2.3 – Contrôle des connaissances et apprentissages (5 actions)
N° | Domaine | Référence | Recommandation | Constat | Objectif | Action | Pilote | Parties prenantes | Ressources | Priorité | Échéance | KPI | État | Preuves | Impact attendu | Responsable approbation proposé | Début proposé | Échéance opérationnelle proposée | Récurrence | Budget prévu FCFA à chiffrer | Financement / arbitrage | Avancement physique | Date de mise à jour | Prochain jalon / dépendances | Alerte calendrier
35 | Politique de formation | 2.3 | Harmoniser les modalités d'évaluation | Pratiques hétérogènes | Garantir l'équité | Réviser le règlement des évaluations | DGA-PVE | Écoles | Commission pédagogique | Critique | 2026 | Règlement adopté | En cours | Décision DG | Équité renforcée | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
36 | Politique de formation | 2.3 | Développer l'évaluation par compétences | Évaluations centrées sur les connaissances | Mesurer les compétences | Former les enseignants à l'évaluation APC | DGA-PVE | DQSSE | Formation | Élevée | 2027 | 80 % enseignants formés | En cours | Attestations | Meilleure qualité des évaluations | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
37 | Politique de formation | 2.3 | Numériser les évaluations | Digitalisation limitée | Sécuriser les processus | Déployer les examens numériques lorsque pertinent | DSI | Écoles | Logiciels | Moyenne | 2028 | 20 % des évaluations numérisées | À lancer | Rapports | Modernisation | DG | 2026-10-22 | 2028-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
38 | Politique de formation | 2.3 | Renforcer le contrôle qualité | Absence d'audit pédagogique systématique | Améliorer la fiabilité | Mettre en place des audits internes des évaluations | DQSSE | Écoles | Auditeurs | Élevée | Annuel | 1 audit/an/école | À lancer | Rapports d'audit | Fiabilité accrue | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Annuel 2026–2030 |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
39 | Politique de formation | 2.3 | Recueillir l'avis des étudiants | Évaluations des enseignements à consolider | Améliorer les pratiques pédagogiques | Généraliser les EEE à toutes les formations | DGA-PVE | DSI | Plateforme | Critique | 2027 | 100 % des UE évaluées | En cours | Résultats EEE | Amélioration continue | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
Référence 2.4 – Formation doctorale (5 actions)
N° | Domaine | Référence | Recommandation | Constat | Objectif | Action | Pilote | Parties prenantes | Ressources | Priorité | Échéance | KPI | État | Preuves | Impact attendu | Responsable approbation proposé | Début proposé | Échéance opérationnelle proposée | Récurrence | Budget prévu FCFA à chiffrer | Financement / arbitrage | Avancement physique | Date de mise à jour | Prochain jalon / dépendances | Alerte calendrier
40 | Politique de formation | 2.4 | Renforcer les écoles doctorales | Structuration perfectible | Améliorer l'encadrement doctoral | Actualiser la stratégie des écoles doctorales | DGA Recherche | EDP | Experts | Élevée | 2027 | Stratégie validée | À lancer | Document stratégique | Excellence doctorale | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
41 | Politique de formation | 2.4 | Développer les cotutelles | Peu de cotutelles internationales | Accroître l'ouverture | Signer de nouveaux accords internationaux | DGA Recherche | DAEI | Partenariats | Moyenne | 2030 | Nombre de cotutelles | En cours | Conventions | Internationalisation | DG | 2026-10-22 | 2030-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
42 | Politique de formation | 2.4 | Améliorer le suivi doctoral | Suivi variable | Réduire les abandons | Créer un tableau de bord doctoral | Écoles doctorales | DQSSE | Logiciels | Élevée | 2027 | Dashboard disponible | À lancer | Tableau de bord | Pilotage renforcé | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
43 | Politique de formation | 2.4 | Diversifier les financements | Financement limité | Soutenir la recherche doctorale | Développer les bourses et contrats doctoraux | DGA Recherche | Partenaires | Financements | Moyenne | 2030 | Nombre de bourses | En cours | Contrats | Attractivité accrue | DG | 2026-10-22 | 2030-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
44 | Politique de formation | 2.4 | Suivre l'insertion des docteurs | Peu de données consolidées | Mesurer l'impact | Créer un observatoire des diplômés doctoraux | DGA Recherche | Alumni | Base de données | Faible | 2028 | Observatoire opérationnel | À lancer | Rapports | Amélioration du pilotage | DG | 2026-10-22 | 2028-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
Référence 2.5 – Étudiants : de l'accueil à l'employabilité (7 actions)
N° | Domaine | Référence | Recommandation | Constat | Objectif | Action | Pilote | Parties prenantes | Ressources | Priorité | Échéance | KPI | État | Preuves | Impact attendu | Responsable approbation proposé | Début proposé | Échéance opérationnelle proposée | Récurrence | Budget prévu FCFA à chiffrer | Financement / arbitrage | Avancement physique | Date de mise à jour | Prochain jalon / dépendances | Alerte calendrier
45 | Politique de formation | 2.5 | Structurer l'accueil des étudiants | Dispositifs variables | Améliorer l'intégration | Créer un guichet unique étudiant | DSVE | Écoles | Personnel | Élevée | 2027 | Guichet opérationnel | À lancer | Procédures | Accueil amélioré | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
46 | Politique de formation | 2.5 | Suivre la satisfaction des étudiants | Enquêtes non systématisées | Mesurer la satisfaction | Réaliser une enquête annuelle institutionnelle | DSVE | DQSSE | Plateforme | Critique | Annuel | 1 enquête/an | À lancer | Rapports | Amélioration des services | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Annuel 2026–2030 |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Enquête commune 46/64, ventilation par service. | Avancement non renseigné
47 | Politique de formation | 2.5 | Développer l'accompagnement psychologique | Absence de psychologue permanent | Renforcer le bien-être | Mettre en place un service de psychologie | DSVE | DRH | Recrutement | Critique | 2026 | Service opérationnel | À lancer | Contrat | Bien-être renforcé | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Dispositif commun 47/63. Un budget et une preuve de mise en service. | Avancement non renseigné
48 | Politique de formation | 2.5 | Renforcer l'employabilité | Suivi des diplômés perfectible | Améliorer l'insertion | Créer un observatoire de l'insertion professionnelle | DSVE | Alumni, Entreprises | Base de données | Élevée | 2027 | Taux d'insertion suivi | À lancer | Rapports | Pilotage de l'employabilité | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
49 | Politique de formation | 2.5 | Développer le mentorat | Dispositif peu structuré | Favoriser la réussite | Créer un programme de mentorat Alumni-Étudiants | DSVE | Alumni | Animation | Moyenne | 2027 | Nombre de binômes | À lancer | Rapports | Réussite étudiante | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
50 | Politique de formation | 2.5 | Renforcer les stages | Coordination à améliorer | Sécuriser les parcours | Créer une plateforme institutionnelle de gestion des stages | DGA-PVE | Entreprises | Développement informatique | Élevée | 2028 | 100 % des stages suivis | À lancer | Plateforme | Professionnalisation accrue | DG | 2026-10-22 | 2028-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
51 | Politique de formation | 2.5 | Développer les services numériques étudiants | Services dispersés | Améliorer l'expérience utilisateur | Créer un portail numérique intégré des services étudiants | DSI | DSVE | Développement informatique | Élevée | 2028 | Portail opérationnel | À lancer | Portail | Qualité de service renforcée | DG | 2026-10-22 | 2028-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
Formulas:
Alerte calendrier = IF([Avancement physique]=1,"Réalisée - efficacité à vérifier",IF([Échéance opérationnelle proposée]<TODAY(),"Échéance dépassée - situation à confirmer",IF([Avancement physique]="","Avancement non renseigné","À suivre")))

## DOMAINE 3 – POLITIQUE DE RECHER
DOMAINE 3 – POLITIQUE DE RECHERCHE
Référence 3.1 – Organisation et structuration de la recherche (5 actions)
N° | Domaine | Référence | Recommandation | Constat | Objectif | Action | Pilote | Parties prenantes | Ressources | Priorité | Échéance | KPI | État | Preuves | Impact attendu | Responsable approbation proposé | Début proposé | Échéance opérationnelle proposée | Récurrence | Budget prévu FCFA à chiffrer | Financement / arbitrage | Avancement physique | Date de mise à jour | Prochain jalon / dépendances | Alerte calendrier
52 | Politique de Recherche | 3.1 | Renforcer la gouvernance de la recherche | Pilotage encore dispersé entre les structures | Disposer d'une gouvernance intégrée de la recherche | Élaborer et faire approuver une Politique Institutionnelle de Recherche et d'Innovation 2026–2030 alignée sur le Plan Stratégique | DGA Recherche, Innovation et Technopôle | UMRI, Écoles doctorales, DQSSE | Ateliers, expertise | Critique | T2-2027 | Politique approuvée | À lancer | Politique, décision DG | Pilotage stratégique renforcé | DG | 2026-10-22 | 2027-06-30 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
53 | Politique de Recherche | 3.1 | Renforcer le pilotage des UMRI | Indicateurs de performance non harmonisés | Piloter la recherche par les résultats | Mettre en place un tableau de bord institutionnel des UMRI avec indicateurs scientifiques, financiers et partenariaux | DGA Recherche | UMRI, DSI, DQSSE | Outils BI | Élevée | T4-2027 | Tableau de bord opérationnel | À lancer | Dashboard, rapports | Suivi consolidé de la recherche | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
54 | Politique de Recherche | 3.1 | Accroître les financements compétitifs | Forte dépendance aux financements traditionnels | Diversifier les ressources de recherche | Créer une Cellule d'appui au montage de projets nationaux et internationaux | DGA Recherche | UMRI, DAEI | Experts, plateforme de veille | Élevée | 2027 | Nombre de projets soumis ; taux de succès | À lancer | Dossiers de projets | Augmentation des financements externes | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
55 | Politique de Recherche | 3.1 | Développer les partenariats scientifiques | Coopérations à renforcer dans certains domaines | Accroître l'ouverture scientifique | Élaborer un plan de développement des partenariats scientifiques nationaux et internationaux | DGA Recherche | DAEI, UMRI, Partenaires | Budget missions | Élevée | 2028 | Nombre de conventions actives | En cours | Conventions, rapports | Rayonnement scientifique accru | DG | 2026-10-22 | 2028-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
56 | Politique de Recherche | 3.1 | Suivre la performance scientifique | Suivi institutionnel insuffisamment consolidé | Piloter la performance de la recherche | Mettre en œuvre une revue annuelle de la recherche avec présentation en Comité de Direction | DGA Recherche | DG, DQSSE, UMRI | Organisation des revues | Élevée | Annuel | 1 revue annuelle réalisée | À lancer | PV, rapport annuel | Culture de performance scientifique | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Annuel 2026–2030 |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
Référence 3.2 – Valorisation de la recherche (5 actions)
N° | Domaine | Référence | Recommandation | Constat | Objectif | Action | Pilote | Parties prenantes | Ressources | Priorité | Échéance | KPI | État | Preuves | Impact attendu | Responsable approbation proposé | Début proposé | Échéance opérationnelle proposée | Récurrence | Budget prévu FCFA à chiffrer | Financement / arbitrage | Avancement physique | Date de mise à jour | Prochain jalon / dépendances | Alerte calendrier
57 | Politique de Recherche | 3.2 | Créer un catalogue institutionnel de la recherche | Absence de catalogue consolidé des productions scientifiques | Améliorer la visibilité scientifique de l'INP-HB | Publier chaque année un catalogue institutionnel de la recherche (publications, brevets, projets, expertises) | DGA Recherche | UMRI, Bibliothèque, DSI | Plateforme éditoriale | Critique | 2026 puis annuel | 1 catalogue publié/an | À lancer | Catalogue, diffusion | Visibilité institutionnelle renforcée | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Annuel 2026–2030 |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
58 | Politique de Recherche | 3.2 | Mettre en place un dépôt institutionnel des publications | Absence de politique systématique de dépôt | Préserver et diffuser la production scientifique | Créer une archive ouverte institutionnelle (Open Repository) alimentée par toutes les structures de recherche | Bibliothèque Universitaire | DSI, UMRI, DGA Recherche | Plateforme numérique | Critique | 2027 | 90 % des publications déposées | À lancer | Base documentaire | Accessibilité accrue aux travaux scientifiques | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
59 | Politique de Recherche | 3.2 | Valoriser les résultats de recherche auprès du monde socio-économique | Faible diffusion des innovations vers les acteurs économiques | Favoriser le transfert de technologie | Organiser un Forum annuel de l'Innovation et du Transfert Technologique | Technopôle | UMRI, Entreprises, DAEI | Budget événementiel | Élevée | Annuel | 1 forum organisé/an ; nombre de participants | À lancer | Programme, actes du forum | Renforcement des liens recherche-industrie | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Annuel 2026–2030 |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
60 | Politique de Recherche | 3.2 | Développer la propriété intellectuelle | Faible nombre de brevets et protections | Protéger et valoriser les innovations | Mettre en place une Cellule institutionnelle de Propriété Intellectuelle et accompagner les dépôts de brevets | Technopôle | UMRI, Service juridique | Expert PI | Élevée | 2028 | Nombre de brevets déposés | À lancer | Registre des brevets | Valorisation économique des innovations | DG | 2026-10-22 | 2028-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
61 | Politique de Recherche | 3.2 | Accroître la communication scientifique | Communication institutionnelle perfectible | Valoriser les résultats auprès des parties prenantes | Déployer une stratégie de communication scientifique (site web, newsletters, réseaux sociaux, rapports annuels, journées scientifiques) | Direction Communication | DGA Recherche, DSI, UMRI | Budget communication | Moyenne | 2027 | Nombre de publications et d'événements de valorisation | À lancer | Plan de communication, statistiques | Amélioration de la notoriété scientifique | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
Formulas:
Alerte calendrier = IF([Avancement physique]=1,"Réalisée - efficacité à vérifier",IF([Échéance opérationnelle proposée]<TODAY(),"Échéance dépassée - situation à confirmer",IF([Avancement physique]="","Avancement non renseigné","À suivre")))

## DOMAINES 4 ET 5 – VIE UNIVERSIT
DOMAINES 4 ET 5 – VIE UNIVERSITAIRE, ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
Référence 4.1 – Conditions de vie favorisant l'épanouissement personnel et psychosocial (5 actions)
N° | Domaine | Référence | Recommandation | Constat | Objectif | Action | Pilote | Parties prenantes | Ressources | Priorité | Échéance | KPI | État | Preuves | Impact attendu | Responsable approbation proposé | Début proposé | Échéance opérationnelle proposée | Récurrence | Budget prévu FCFA à chiffrer | Financement / arbitrage | Avancement physique | Date de mise à jour | Prochain jalon / dépendances | Alerte calendrier
62 | Vie universitaire | 4.1 | Réduire le décalage entre les infrastructures académiques et les logements étudiants | Les résidences étudiantes présentent un niveau de dégradation supérieur aux autres infrastructures | Améliorer durablement les conditions d'hébergement | Élaborer et mettre en œuvre un programme pluriannuel de réhabilitation des résidences étudiantes | Direction des Moyens Généraux (DMG) | DSVE, DQSSE, Directions, Partenaires techniques | Budget d'investissement, maîtrise d'œuvre | Critique | 2030 | % de résidences réhabilitées ; taux de satisfaction des résidents | À programmer | Programme de travaux, PV de réception, photos | Amélioration du cadre de vie et de l'attractivité du campus | DG | 2026-10-22 | 2030-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
63 | Vie universitaire | 4.1 | Mettre à disposition un psychologue pour les étudiants | Absence d'un dispositif permanent d'accompagnement psychologique | Renforcer le bien-être et prévenir les risques psychosociaux | Créer un Centre d'Écoute et d'Accompagnement Psychologique (CEAP) | DSVE | DRH, Service médical, DQSSE | Recrutement, locaux, équipements | Critique | 2026 | Centre opérationnel ; nombre de consultations ; taux de satisfaction | À lancer | Décision DG, contrat, rapports d'activité | Renforcement de la santé mentale et de la réussite étudiante | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Dispositif commun 47/63. Un budget et une preuve de mise en service. | Avancement non renseigné
64 | Vie universitaire | 4.1 | Améliorer la qualité des services aux étudiants | Absence d'enquête institutionnelle régulière sur la vie étudiante | Piloter les services à partir des attentes des étudiants | Instituer une enquête annuelle de satisfaction couvrant l'ensemble des services étudiants | DSVE | DQSSE, DSI, Écoles | Plateforme numérique | Élevée | Annuel | Taux de participation ; indice global de satisfaction | À lancer | Rapports d'enquête, plans d'amélioration | Amélioration continue des services | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Annuel 2026–2030 |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Enquête commune 46/64, ventilation par service. | Avancement non renseigné
65 | Vie universitaire | 4.1 | Renforcer l'inclusion et l'accessibilité | Dispositifs d'accessibilité à consolider | Garantir l'égalité d'accès aux services universitaires | Mettre en œuvre un plan institutionnel d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) | DMG | DSVE, DQSSE, Associations étudiantes | Travaux, équipements spécialisés | Élevée | 2028 | % de bâtiments accessibles | À lancer | Audits d'accessibilité, rapports | Campus inclusif et conforme aux bonnes pratiques | DG | 2026-10-22 | 2028-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
66 | Vie universitaire | 4.1 | Développer la qualité de vie sur le campus | Offre d'activités à mieux structurer | Favoriser l'épanouissement personnel et la vie communautaire | Mettre en œuvre un programme annuel « Campus Bien-être » (sport, culture, citoyenneté, santé) | DSVE | Écoles, Associations étudiantes, Communication | Budget animation | Moyenne | Annuel | Nombre d'activités ; taux de participation | À lancer | Programmes, rapports, photos | Renforcement du sentiment d'appartenance et de la cohésion | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Annuel 2026–2030 |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
Référence 5.1 – Éthique et déontologie (3 actions)
N° | Domaine | Référence | Recommandation | Constat | Objectif | Action | Pilote | Parties prenantes | Ressources | Priorité | Échéance | KPI | État | Preuves | Impact attendu | Responsable approbation proposé | Début proposé | Échéance opérationnelle proposée | Récurrence | Budget prévu FCFA à chiffrer | Financement / arbitrage | Avancement physique | Date de mise à jour | Prochain jalon / dépendances | Alerte calendrier
67 | Éthique | 5.1 | Élaborer un code d'éthique pour le PAT | Absence de code d'éthique spécifique au personnel administratif et technique | Disposer d'un cadre éthique commun à tous les personnels | Rédiger, faire adopter et diffuser le Code d'Éthique et de Déontologie du PAT | DRH | DQSSE, SG, Représentants du personnel | Expertise juridique, ateliers | Critique | 2026 | Code adopté ; taux de diffusion | À lancer | Code validé, décision DG | Renforcement de la gouvernance éthique | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
68 | Éthique | 5.1 | Assurer l'appropriation des codes d'éthique | Niveau d'appropriation hétérogène | Développer une culture d'intégrité institutionnelle | Organiser un programme annuel de sensibilisation à l'éthique pour les PAT et PER | DRH | DQSSE, Écoles | Supports pédagogiques, formateurs | Élevée | Annuel | % du personnel formé ; taux de participation | À lancer | Listes de présence, évaluations | Diffusion des valeurs institutionnelles | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Annuel 2026–2030 |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
69 | Éthique | 5.1 | Mettre en place un dispositif institutionnel d'éthique | Absence d'instance dédiée | Prévenir les manquements éthiques | Créer un Comité Institutionnel d'Éthique et de Déontologie chargé de l'avis, du conseil et du suivi | Direction Générale | SG, DRH, DQSSE, Conseils institutionnels | Textes de création, moyens de fonctionnement | Élevée | 2027 | Comité opérationnel ; nombre de dossiers examinés | À lancer | Décision de création, PV | Renforcement de la transparence et de la confiance | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
Référence 5.2 – Responsabilité sociétale (3 actions)
N° | Domaine | Référence | Recommandation | Constat | Objectif | Action | Pilote | Parties prenantes | Ressources | Priorité | Échéance | KPI | État | Preuves | Impact attendu | Responsable approbation proposé | Début proposé | Échéance opérationnelle proposée | Récurrence | Budget prévu FCFA à chiffrer | Financement / arbitrage | Avancement physique | Date de mise à jour | Prochain jalon / dépendances | Alerte calendrier
70 | Responsabilité sociétale | 5.2 | Structurer la politique RSE de l'INP-HB | Actions existantes mais insuffisamment formalisées | Disposer d'une stratégie institutionnelle de RSE | Élaborer et faire adopter une Stratégie RSE 2026–2030 intégrant les Objectifs de Développement Durable (ODD) | DQSSE | DG, SG, Directions, Écoles | Ateliers, expertise | Élevée | 2027 | Stratégie approuvée | À lancer | Document stratégique | Meilleure contribution au développement durable | DG | 2026-10-22 | 2027-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Raccorder au POS et aux décisions RSE déjà approuvées. | Avancement non renseigné
71 | Responsabilité sociétale | 5.2 | Valoriser les actions sociétales | Communication limitée sur les impacts | Renforcer la redevabilité institutionnelle | Publier un Rapport annuel de Responsabilité Sociétale présentant les réalisations, indicateurs et impacts | DQSSE | Communication, Toutes Directions | Outils de reporting | Moyenne | Annuel | 1 rapport publié/an | À lancer | Rapport RSE | Visibilité accrue auprès des parties prenantes | DG | 2026-10-22 | 2026-12-31 | Annuel 2026–2030 |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
72 | Responsabilité sociétale | 5.2 | Renforcer l'engagement de l'INP-HB en faveur du développement durable | Actions environnementales et sociétales à mieux coordonner | Faire du campus un modèle de développement durable | Déployer le programme « Campus Durable » (gestion environnementale, efficacité énergétique, économie circulaire, engagement communautaire) | DQSSE | DMG, DSVE, Écoles, Associations étudiantes | Budget d'investissement et de sensibilisation | Élevée | 2030 | Réduction des consommations ; nombre d'actions ODD ; taux de participation | À lancer | Rapports, audits, indicateurs environnementaux | Positionnement de l'INP-HB comme institution responsable et durable | DG | 2026-10-22 | 2030-12-31 | Projet puis maintien annuel |  | À chiffrer et arbitrer |  |  | Cadrage → chiffrage et financement → validation → déploiement → preuve → mesure d’efficacité | Avancement non renseigné
Formulas:
Alerte calendrier = IF([Avancement physique]=1,"Réalisée - efficacité à vérifier",IF([Échéance opérationnelle proposée]<TODAY(),"Échéance dépassée - situation à confirmer",IF([Avancement physique]="","Avancement non renseigné","À suivre")))

## PLANNING GANTT INSTITUTIONNEL
PLANNING GANTT INSTITUTIONNEL 2026–2030
Plan d'Actions Institutionnel
INP-HB – Direction Générale
Le présent planning constitue la feuille de route officielle de mise en œuvre des 72 actions stratégiques. Il est conçu pour être présenté au Comité de Direction, servir de référence aux pilotes d'actions et être actualisé trimestriellement par la DQSSE.
1. Principes de planification
Le déploiement repose sur cinq phases :
Phase | Période | Finalité
Phase 1 | Juillet–Décembre 2026 | Structuration institutionnelle
Phase 2 | Année 2027 | Déploiement des dispositifs
Phase 3 | Année 2028 | Consolidation
Phase 4 | Année 2029 | Évaluation d'efficacité
Phase 5 | Année 2030 | Pérennisation et préparation de la nouvelle évaluation
2. Planning Gantt de niveau Direction Générale
Domaine | 2026 S2 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Gouvernance et Qualité | █████ | █████ | ███ | ██ | █
Politique de Formation | ███ | █████ | █████ | ███ | ██
Politique de Recherche | ██ | ████ | █████ | ███ | ██
Vie universitaire | ██ | ███ | █████ | █████ | ██
Éthique | ███ | ███ | ██ | ██ | █
Responsabilité sociétale | ██ | ███ | ████ | █████ | ███
3. Détail des principaux projets stratégiques
Projet stratégique | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Actualisation du Plan stratégique | ███
Déploiement Politique Qualité | ███ | █
Tableau de bord DG | ███ | █
GED institutionnelle | ██ | █████ | ███
Plan de communication | ███ | ██
Conseil des partenaires |  | ███ | █
Révision des programmes | ██ | █████ | ███
Généralisation APC | █ | ████ | ████ | █
Plateforme LMS | ██ | ███ | ███
Catalogue institutionnel de la recherche | ██ | ███ | █ | █ | █
Dépôt institutionnel |  | ███ | ███ | █
Réhabilitation des résidences | █ | ███ | █████ | █████ | ███
Centre psychologique | ███ | █
Code d'éthique PAT | ███ | █
Stratégie RSE | █ | ███ | ███ | ███ | ███
4. Jalons institutionnels
2026
Validation du Plan d'Actions Institutionnel
Désignation des pilotes
Adoption du règlement intérieur
Adoption du Plan de communication
Déploiement Politique Qualité
Mise en place du Centre psychologique
Élaboration du Code d'éthique PAT
2027
Tableau de bord DG
Conseil consultatif des partenaires
GED
Révision des programmes
Généralisation EEE
Observatoire insertion professionnelle
Dépôt institutionnel
2028
Réhabilitation prioritaire des résidences
Déploiement APC
Plateforme scientifique
Observatoire institutionnel
Campus accessible PMR
2029
Évaluation intermédiaire du PAI
Audit institutionnel
Ajustement des actions
Consolidation des indicateurs
2030
Évaluation finale
Rapport d'impact
Nouvelle autoévaluation
Préparation Joint QA suivant
Nouveau Plan stratégique
5. Calendrier des revues de Direction
Revue | Fréquence | Responsable
Suivi opérationnel | Mensuel | DQSSE
Comité Qualité | Trimestriel | SG
Comité de Direction | Trimestriel | DG
Revue de Direction | Annuelle | DG
Revue stratégique | Annuelle | Conseil de Gestion
6. Livrables attendus par année
Année | Livrables majeurs
2026 | Plan d'Actions Institutionnel approuvé, Politique Qualité déployée, Plan de communication, Code d'éthique PAT, Centre psychologique
2027 | GED, Tableau de bord DG, Conseil des partenaires, Révision des programmes, Dépôt institutionnel
2028 | Réhabilitation des résidences (phase 1), Généralisation APC, Portail scientifique, Observatoire institutionnel
2029 | Audit institutionnel, Évaluation intermédiaire, Consolidation des indicateurs
2030 | Rapport d'impact, Autoévaluation institutionnelle, Nouveau Plan stratégique 2031–2035
7. Indicateurs globaux de suivi
Indicateur | Cible 2030
Actions réalisées | ≥ 95 %
Recommandations Joint QA levées | 100%
Directions avec tableaux de bord | 100%
Manuels de procédures validés | 100%
Programmes révisés | 100%
Enquêtes de satisfaction réalisées | 1 par an
Publications déposées dans le dépôt institutionnel | ≥ 90 %
Résidences réhabilitées (priorités) | ≥ 80 %
Personnel sensibilisé au Code d'éthique | 100%
Rapports RSE publiés | 1 par an

## Surveillance et efficacité
Surveillance de la réalisation et vérification des effets
ID | Action | Pilote exécution | Méthode et preuves de surveillance | Responsable surveillance proposé | Fréquence surveillance | Dernière surveillance | Constat / écart / preuve | Correction, responsable et délai | Cible / critère d’efficacité proposé | Méthode de vérification | Responsable vérification proposé | Fréquence / moment vérification | Date vérification | Résultat mesuré | Référence preuve efficacité | Conclusion efficacité | Décision / suite et échéance | Approbation clôture
1 | Organiser une campagne annuelle de vulgarisation de la vision stratégique | Direction Générale | Vérifier diffusion, couverture des publics et retours : Rapports, listes de présence | Direction Générale (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 100 % des structures sensibilisées et ≥80 % de bonnes réponses au test d'appropriation | Enquête ciblée, test de compréhension et analyse des retombées | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
2 | Déployer un plan annuel de communication de la politique qualité | DQSSE | Vérifier diffusion, couverture des publics et retours : Supports diffusés, rapports | DQSSE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 100 % des structures couvertes et ≥80 % du personnel interrogé connaissant ses engagements qualité | Enquête ciblée, test de compréhension et analyse des retombées | Évaluateur mandaté par DG, distinct de l’équipe réalisatrice | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
3 | Élaborer une feuille de route stratégique pour chaque direction et école | Secrétariat Général | Contrôle des décisions, mandats, livrables et échéances : Plans validés | Secrétariat Général (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | 100 % des directions et écoles avec feuille de route validée, budget et indicateurs reliés au POS | Revue des décisions et test d’application sur dossiers réels | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
4 | Mettre en place un tableau de bord stratégique consolidé | DQSSE | Contrôler complétude, délai et traçabilité des données : Dashboard | DQSSE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | Tableau de bord utilisé en revue et ≥95 % des données attendues reçues dans les délais | Rapprocher un échantillon aux sources et examiner les décisions prises | Évaluateur mandaté par DG, distinct de l’équipe réalisatrice | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
5 | Organiser une revue stratégique annuelle présidée par le DG | Direction Générale | Contrôle des décisions, mandats, livrables et échéances : PV, rapport annuel | Direction Générale (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 1 revue/an avec décisions, responsables et échéances, ≥90 % des décisions échues exécutées | Revue des décisions et test d’application sur dossiers réels | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | Annuelle après le cycle. Recontrôle à 3 mois si écart |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
6 | Publier un rapport annuel de performance institutionnelle | Direction Générale | Contrôle des décisions, mandats, livrables et échéances : Rapport annuel | Direction Générale (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 1 rapport/an publié, données rapprochées des sources et décisions d'amélioration enregistrées | Revue des décisions et test d’application sur dossiers réels | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | Annuelle après le cycle. Recontrôle à 3 mois si écart |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
7 | Créer un Conseil consultatif des partenaires socio-économiques | Direction Générale | Revue des conventions, livrables et engagements des partenaires : Décision, PV | Direction Générale (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | Conseil installé et ≥2 réunions/an avec recommandations suivies | Vérifier les réalisations conjointes et leurs bénéficiaires à 6 mois | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
8 | Formaliser les comités stratégiques permanents | Secrétariat Général | Contrôle des décisions, mandats, livrables et échéances : Décisions, PV | Secrétariat Général (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 100 % des comités nécessaires dotés d'un mandat et ≥80 % des réunions prévues tenues | Revue des décisions et test d’application sur dossiers réels | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
9 | Finaliser et faire adopter le règlement intérieur | Secrétariat Général | Contrôle des décisions, mandats, livrables et échéances : Décision DG | Secrétariat Général (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | Règlement adopté, diffusé et appliqué sur un échantillon de situations administratives | Revue des décisions et test d’application sur dossiers réels | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
10 | Élaborer et valider les manuels de procédures de toutes les directions | DQSSE | Contrôle des décisions, mandats, livrables et échéances : Manuels | DQSSE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 100 % des manuels validés et ≥90 % de conformité sur les opérations échantillonnées | Revue des décisions et test d’application sur dossiers réels | Évaluateur mandaté par DG, distinct de l’équipe réalisatrice | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
11 | Déployer un dispositif annuel d'évaluation des directions | Direction Générale | Contrôle des décisions, mandats, livrables et échéances : Rapports d'évaluation | Direction Générale (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | 100 % des directions évaluées et ≥90 % des actions correctives échues traitées | Revue des décisions et test d’application sur dossiers réels | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
12 | Déployer un plan de communication interne institutionnel | Direction Communication | Vérifier diffusion, couverture des publics et retours : Enquête, plan | Direction Communication (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | Satisfaction de la communication interne >80 % sur une enquête représentative | Enquête ciblée, test de compréhension et analyse des retombées | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
13 | Déployer une Gestion Électronique des Documents (GED) institutionnelle | DSI | Recette des livrables, tests techniques et suivi des usages/incidents : GED, procédures | DSI (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | ≥90 % des documents du périmètre déposés, droits d'accès et restauration testés avec succès | Tests utilisateurs, droits et restauration, comparaison des délais avant/après | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
14 | Numériser les archives stratégiques | DSI | Recette des livrables, tests techniques et suivi des usages/incidents : Inventaire | DSI (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | ≥80 % des archives prioritaires numérisées, lisibles et retrouvables lors d'un test | Tests utilisateurs, droits et restauration, comparaison des délais avant/après | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
15 | Mettre en œuvre un plan annuel de développement des compétences | DRH | Contrôler couverture, présence et réalisation des livrables RH : Plans, attestations | DRH (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | ≥90 % du personnel cible formé et ≥80 % des personnes évaluées appliquant les acquis à J+60 | Évaluation en situation de travail et comparaison aux besoins initiaux | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | Annuelle après le cycle. Recontrôle à 3 mois si écart |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
16 | Élaborer une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences | DRH | Contrôler couverture, présence et réalisation des livrables RH : Document GPEC | DRH (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | GPEC validée, écarts de compétences critiques identifiés et plan de couverture financé | Évaluation en situation de travail et comparaison aux besoins initiaux | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
17 | Élaborer un plan directeur de maintenance | DMG | Contrôle avancement physique/financier et conformité des réceptions : Plan, rapports | DMG (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | ≥90 % des interventions préventives planifiées et diminution des pannes par rapport au diagnostic initial | Visite contradictoire, test d’usage et comparaison au diagnostic initial | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
18 | Élaborer une stratégie de développement des ressources propres | Direction Générale | Contrôle des décisions, mandats, livrables et échéances : Rapports financiers | Direction Générale (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Ressources propres +20 % à 2030 par rapport à la base 2026, à périmètre comparable | Revue des décisions et test d’application sur dossiers réels | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
19 | Élaborer et déployer un plan de communication institutionnel | Direction Communication | Vérifier diffusion, couverture des publics et retours : Plan validé | Direction Communication (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | Plan adopté, ≥90 % des campagnes prévues réalisées et retombées documentées | Enquête ciblée, test de compréhension et analyse des retombées | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
20 | Refonte du site web institutionnel avec mise à jour continue | DSI | Vérifier diffusion, couverture des publics et retours : Statistiques web | DSI (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Site actualisé chaque mois, parcours essentiels testés et aucune anomalie critique non traitée | Enquête ciblée, test de compréhension et analyse des retombées | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
21 | Déployer un portail institutionnel des activités scientifiques et culturelles | DGA Recherche | Recette des livrables, tests techniques et suivi des usages/incidents : Plateforme | DGA Recherche (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Portail utilisé et ≥90 % des activités scientifiques et culturelles prévues publiées dans les délais | Tests utilisateurs, droits et restauration, comparaison des délais avant/après | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
22 | Créer un Observatoire institutionnel des données et indicateurs | DQSSE | Contrôler complétude, délai et traçabilité des données : Rapports, tableaux de bord | DQSSE (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Observatoire actif, dictionnaire validé et ≥95 % des indicateurs prioritaires renseignés et traçables | Rapprocher un échantillon aux sources et examiner les décisions prises | Évaluateur mandaté par DG, distinct de l’équipe réalisatrice | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
23 | Mettre en place un tableau de bord centralisé de suivi des recommandations (Joint QA Africa, CTI, HCERES, CAMES, ANAQ-ESR, ISO 21001) | DQSSE | Contrôler complétude, délai et traçabilité des données : Tableau de bord, rapports de revue | DQSSE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 100 % des recommandations enregistrées et revues chaque trimestre, preuves de levée vérifiées | Rapprocher un échantillon aux sources et examiner les décisions prises | Évaluateur mandaté par DG, distinct de l’équipe réalisatrice | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
24 | Élaborer un schéma directeur d'augmentation des capacités d'accueil | DGA-PVE | Contrôle avancement physique/financier et conformité des réceptions : Schéma directeur validé | DGA-PVE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | Capacité d'accueil +30 % à 2030 par rapport à 2026 avec ressources pédagogiques et sécurité adaptées | Visite contradictoire, test d’usage et comparaison au diagnostic initial | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
25 | Déployer progressivement les formations hybrides et à distance | DGA-PVE | Vérifier couverture, validation et mise en œuvre pédagogique : Rapports LMS | DGA-PVE (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | ≥30 % des UE en hybride avec accès effectif, accompagnement et résultats d'apprentissage analysés | Revue de programmes/épreuves et analyse des résultats d’apprentissage | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
26 | Créer un comité sectoriel par filière associant les entreprises | DGA-PVE | Vérifier couverture, validation et mise en œuvre pédagogique : PV des comités | DGA-PVE (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | 100 % des filières couvertes par un comité et recommandations traduites en évolutions de programmes | Revue de programmes/épreuves et analyse des résultats d’apprentissage | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
27 | Développer des partenariats académiques et doubles diplômes | DGA-PVE | Revue des conventions, livrables et engagements des partenaires : Conventions | DGA-PVE (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Accords actifs avec mobilité ou formation effectivement réalisée. Cible chiffrée à fixer après inventaire | Vérifier les réalisations conjointes et leurs bénéficiaires à 6 mois | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
28 | Créer un tableau de bord institutionnel de l'offre de formation | DQSSE | Contrôler complétude, délai et traçabilité des données : Tableaux de bord | DQSSE (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Tableau de bord de formation utilisé en arbitrage, ≥95 % des champs obligatoires renseignés | Rapprocher un échantillon aux sources et examiner les décisions prises | Évaluateur mandaté par DG, distinct de l’équipe réalisatrice | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
29 | Généraliser l'Approche Par Compétences (APC) | DGA-PVE | Vérifier couverture, validation et mise en œuvre pédagogique : Maquettes révisées | DGA-PVE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 100 % des programmes structurés en APC, cohérence compétences-enseignement-évaluation vérifiée | Revue de programmes/épreuves et analyse des résultats d’apprentissage | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
30 | Mettre en place un calendrier quinquennal de révision des programmes | DGA-PVE | Vérifier couverture, validation et mise en œuvre pédagogique : Calendrier | DGA-PVE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 100 % des programmes inscrits à un calendrier de révision avec pilote et ressources | Revue de programmes/épreuves et analyse des résultats d’apprentissage | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
31 | Impliquer systématiquement les entreprises et alumni | Écoles | Vérifier couverture, validation et mise en œuvre pédagogique : PV | Écoles (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | Participation entreprises/alumni ≥80 % des réunions prévues, contributions tracées et exploitées | Revue de programmes/épreuves et analyse des résultats d’apprentissage | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | Annuelle après le cycle. Recontrôle à 3 mois si écart |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
32 | Créer une cellule de veille académique | DGA-PVE | Vérifier couverture, validation et mise en œuvre pédagogique : Rapports | DGA-PVE (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | 2 notes de veille/an et décisions d'adaptation prises sur les évolutions pertinentes | Revue de programmes/épreuves et analyse des résultats d’apprentissage | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
33 | Mettre en place un modèle institutionnel de syllabus | DGA-PVE | Vérifier couverture, validation et mise en œuvre pédagogique : Syllabus | DGA-PVE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 100 % des syllabus harmonisés, validés et accessibles aux apprenants | Revue de programmes/épreuves et analyse des résultats d’apprentissage | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
34 | Créer une banque numérique des programmes | DSI | Recette des livrables, tests techniques et suivi des usages/incidents : Plateforme | DSI (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | 100 % des programmes en vigueur disponibles avec version, validation et accès contrôlés | Tests utilisateurs, droits et restauration, comparaison des délais avant/après | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
35 | Réviser le règlement des évaluations | DGA-PVE | Vérifier couverture, validation et mise en œuvre pédagogique : Décision DG | DGA-PVE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | Règlement adopté, diffusé et application cohérente sur un échantillon d'épreuves | Revue de programmes/épreuves et analyse des résultats d’apprentissage | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
36 | Former les enseignants à l'évaluation APC | DGA-PVE | Contrôler couverture, présence et réalisation des livrables RH : Attestations | DGA-PVE (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | ≥80 % des enseignants formés et ≥80 % des évaluations échantillonnées alignées sur les compétences | Évaluation en situation de travail et comparaison aux besoins initiaux | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
37 | Déployer les examens numériques lorsque pertinent | DSI | Recette des livrables, tests techniques et suivi des usages/incidents : Rapports | DSI (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | ≥20 % des évaluations numérisées lorsque pertinent, intégrité et continuité testées | Tests utilisateurs, droits et restauration, comparaison des délais avant/après | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
38 | Mettre en place des audits internes des évaluations | DQSSE | Vérifier couverture, validation et mise en œuvre pédagogique : Rapports d'audit | DQSSE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 1 audit/an/école et ≥90 % des corrections échues vérifiées | Revue de programmes/épreuves et analyse des résultats d’apprentissage | Évaluateur mandaté par DG, distinct de l’équipe réalisatrice | Annuelle après le cycle. Recontrôle à 3 mois si écart |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
39 | Généraliser les EEE à toutes les formations | DGA-PVE | Vérifier couverture, validation et mise en œuvre pédagogique : Résultats EEE | DGA-PVE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 100 % des UE évaluées, résultats analysés et retour aux apprenants sur les améliorations | Revue de programmes/épreuves et analyse des résultats d’apprentissage | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
40 | Actualiser la stratégie des écoles doctorales | DGA Recherche | Revue des projets, financements et productions scientifiques : Document stratégique | DGA Recherche (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Stratégie doctorale validée et déclinée en objectifs, financements et suivi des doctorants | Vérifier recevabilité, production, utilisation et retombées des résultats | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
41 | Signer de nouveaux accords internationaux | DGA Recherche | Revue des conventions, livrables et engagements des partenaires : Conventions | DGA Recherche (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Cotutelles actives avec doctorants engagés. Cible chiffrée à fixer après inventaire | Vérifier les réalisations conjointes et leurs bénéficiaires à 6 mois | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
42 | Créer un tableau de bord doctoral | Écoles doctorales | Contrôler complétude, délai et traçabilité des données : Tableau de bord | Écoles doctorales (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Bilan doctoral actualisé trimestriellement avec ≥95 % des dossiers complets et blocages traités | Rapprocher un échantillon aux sources et examiner les décisions prises | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
43 | Développer les bourses et contrats doctoraux | DGA Recherche | Revue des projets, financements et productions scientifiques : Contrats | DGA Recherche (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Bourses et contrats attribués et suivis. Cible chiffrée à fixer après diagnostic de financement | Vérifier recevabilité, production, utilisation et retombées des résultats | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
44 | Créer un observatoire des diplômés doctoraux | DGA Recherche | Contrôler complétude, délai et traçabilité des données : Rapports | DGA Recherche (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Trajectoires des docteurs suivies à 6 et 12 mois. Taux de réponse cible proposé ≥70 % | Rapprocher un échantillon aux sources et examiner les décisions prises | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
45 | Créer un guichet unique étudiant | DSVE | Suivi des accès, délais, couverture et demandes non résolues : Procédures | DSVE (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Guichet opérationnel et ≥90 % des demandes traitées dans le délai de service validé | Tester les parcours et mesurer satisfaction et résolution effective | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
46 | Réaliser une enquête annuelle institutionnelle | DSVE | Suivi des accès, délais, couverture et demandes non résolues : Rapports | DSVE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 1 enquête/an, résultats segmentés et plan d'amélioration suivi avec retour aux étudiants | Tester les parcours et mesurer satisfaction et résolution effective | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | Annuelle après le cycle. Recontrôle à 3 mois si écart |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
47 | Mettre en place un service de psychologie | DSVE | Suivi des accès, délais, couverture et demandes non résolues : Contrat | DSVE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | Service psychologique accessible, orientation et confidentialité testées. Dispositif commun avec action 63 | Tester les parcours et mesurer satisfaction et résolution effective | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
48 | Créer un observatoire de l'insertion professionnelle | DSVE | Contrôler complétude, délai et traçabilité des données : Rapports | DSVE (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Taux d'insertion mesuré à 6 et 12 mois avec population, répondants et méthode publiés | Rapprocher un échantillon aux sources et examiner les décisions prises | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
49 | Créer un programme de mentorat Alumni-Étudiants | DSVE | Revue des conventions, livrables et engagements des partenaires : Rapports | DSVE (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Binômes actifs et bilan à 6 mois. Cible de binômes à fixer après recensement des mentors | Vérifier les réalisations conjointes et leurs bénéficiaires à 6 mois | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
50 | Créer une plateforme institutionnelle de gestion des stages | DGA-PVE | Recette des livrables, tests techniques et suivi des usages/incidents : Plateforme | DGA-PVE (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | 100 % des stages enregistrés et conventions, encadrement et évaluations traçables | Tests utilisateurs, droits et restauration, comparaison des délais avant/après | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
51 | Créer un portail numérique intégré des services étudiants | DSI | Recette des livrables, tests techniques et suivi des usages/incidents : Portail | DSI (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Portail opérationnel, parcours étudiants testés et ≥90 % des demandes suivies jusqu'à résolution | Tests utilisateurs, droits et restauration, comparaison des délais avant/après | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
52 | Élaborer et faire approuver une Politique Institutionnelle de Recherche et d'Innovation 2026–2030 alignée sur le Plan Stratégique | DGA Recherche, Innovation et Technopôle | Revue des projets, financements et productions scientifiques : Politique, décision DG | DGA Recherche, Innovation et Technopôle (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | Politique approuvée et 100 % des UMRI avec objectifs et ressources alignés | Vérifier recevabilité, production, utilisation et retombées des résultats | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
53 | Mettre en place un tableau de bord institutionnel des UMRI avec indicateurs scientifiques, financiers et partenariaux | DGA Recherche | Contrôler complétude, délai et traçabilité des données : Dashboard, rapports | DGA Recherche (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Tableau de bord UMRI utilisé chaque trimestre et ≥95 % des données attendues vérifiées | Rapprocher un échantillon aux sources et examiner les décisions prises | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
54 | Créer une Cellule d'appui au montage de projets nationaux et internationaux | DGA Recherche | Revue des projets, financements et productions scientifiques : Dossiers de projets | DGA Recherche (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Projets soumis recevables et taux de succès suivi. Cible à fixer après bilan des appels | Vérifier recevabilité, production, utilisation et retombées des résultats | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
55 | Élaborer un plan de développement des partenariats scientifiques nationaux et internationaux | DGA Recherche | Revue des conventions, livrables et engagements des partenaires : Conventions, rapports | DGA Recherche (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Conventions actives avec travaux, financements ou publications communs. Cible après inventaire | Vérifier les réalisations conjointes et leurs bénéficiaires à 6 mois | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
56 | Mettre en œuvre une revue annuelle de la recherche avec présentation en Comité de Direction | DGA Recherche | Revue des projets, financements et productions scientifiques : PV, rapport annuel | DGA Recherche (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 1 revue/an avec décisions, ressources et ≥90 % des actions échues suivies | Vérifier recevabilité, production, utilisation et retombées des résultats | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | Annuelle après le cycle. Recontrôle à 3 mois si écart |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
57 | Publier chaque année un catalogue institutionnel de la recherche (publications, brevets, projets, expertises) | DGA Recherche | Vérifier diffusion, couverture des publics et retours : Catalogue, diffusion | DGA Recherche (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 1 catalogue/an publié avec données vérifiées et couverture de 100 % des UMRI | Enquête ciblée, test de compréhension et analyse des retombées | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | Annuelle après le cycle. Recontrôle à 3 mois si écart |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
58 | Créer une archive ouverte institutionnelle (Open Repository) alimentée par toutes les structures de recherche | Bibliothèque Universitaire | Recette des livrables, tests techniques et suivi des usages/incidents : Base documentaire | Bibliothèque Universitaire (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | ≥90 % des publications éligibles déposées, métadonnées et droits de diffusion vérifiés | Tests utilisateurs, droits et restauration, comparaison des délais avant/après | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
59 | Organiser un Forum annuel de l'Innovation et du Transfert Technologique | Technopôle | Revue des conventions, livrables et engagements des partenaires : Programme, actes du forum | Technopôle (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 1 forum/an et engagements de transfert suivis à 6 mois. Cible partenariats après première édition | Vérifier les réalisations conjointes et leurs bénéficiaires à 6 mois | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | Annuelle après le cycle. Recontrôle à 3 mois si écart |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
60 | Mettre en place une Cellule institutionnelle de Propriété Intellectuelle et accompagner les dépôts de brevets | Technopôle | Revue des projets, financements et productions scientifiques : Registre des brevets | Technopôle (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Cellule PI opérationnelle et dépôts recevables suivis. Cible après inventaire des innovations | Vérifier recevabilité, production, utilisation et retombées des résultats | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
61 | Déployer une stratégie de communication scientifique (site web, newsletters, réseaux sociaux, rapports annuels, journées scientifiques) | Direction Communication | Vérifier diffusion, couverture des publics et retours : Plan de communication, statistiques | Direction Communication (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Plan exécuté et retombées scientifiques suivies. Cibles de publications/événements à valider | Enquête ciblée, test de compréhension et analyse des retombées | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
62 | Élaborer et mettre en œuvre un programme pluriannuel de réhabilitation des résidences étudiantes | Direction des Moyens Généraux (DMG) | Contrôle avancement physique/financier et conformité des réceptions : Programme de travaux, PV de réception, photos | Direction des Moyens Généraux (DMG) (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | ≥80 % des résidences prioritaires réhabilitées à 2030 et satisfaction des résidents ≥80 % | Visite contradictoire, test d’usage et comparaison au diagnostic initial | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
63 | Créer un Centre d'Écoute et d'Accompagnement Psychologique (CEAP) | DSVE | Suivi des accès, délais, couverture et demandes non résolues : Décision DG, contrat, rapports d'activité | DSVE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | CEAP opérationnel, protocole confidentiel et parcours d'orientation testés. Commun avec action 47 | Tester les parcours et mesurer satisfaction et résolution effective | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
64 | Instituer une enquête annuelle de satisfaction couvrant l'ensemble des services étudiants | DSVE | Suivi des accès, délais, couverture et demandes non résolues : Rapports d'enquête, plans d'amélioration | DSVE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 1 enquête/an couvrant tous les services, actions de progrès suivies. Commune avec action 46 | Tester les parcours et mesurer satisfaction et résolution effective | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | Annuelle après le cycle. Recontrôle à 3 mois si écart |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
65 | Mettre en œuvre un plan institutionnel d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) | DMG | Contrôle avancement physique/financier et conformité des réceptions : Audits d'accessibilité, rapports | DMG (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | 100 % des parcours et bâtiments prioritaires accessibles à 2028, périmètre validé après audit | Visite contradictoire, test d’usage et comparaison au diagnostic initial | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
66 | Mettre en œuvre un programme annuel « Campus Bien-être » (sport, culture, citoyenneté, santé) | DSVE | Suivi des accès, délais, couverture et demandes non résolues : Programmes, rapports, photos | DSVE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | Programme annuel exécuté à ≥90 % et satisfaction des participants ≥80 % | Tester les parcours et mesurer satisfaction et résolution effective | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | Annuelle après le cycle. Recontrôle à 3 mois si écart |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
67 | Rédiger, faire adopter et diffuser le Code d'Éthique et de Déontologie du PAT | DRH | Suivi diffusion, sensibilisation et fonctionnement des instances : Code validé, décision DG | DRH (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | Code PAT adopté, diffusé à 100 % du PAT et appropriation vérifiée par cas pratiques | Mises en situation et revue anonymisée de l’application des règles | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
68 | Organiser un programme annuel de sensibilisation à l'éthique pour les PAT et PER | DRH | Suivi diffusion, sensibilisation et fonctionnement des instances : Listes de présence, évaluations | DRH (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | ≥90 % du personnel cible sensibilisé et ≥80 % de bonnes réponses aux mises en situation | Mises en situation et revue anonymisée de l’application des règles | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | Annuelle après le cycle. Recontrôle à 3 mois si écart |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
69 | Créer un Comité Institutionnel d'Éthique et de Déontologie chargé de l'avis, du conseil et du suivi | Direction Générale | Suivi diffusion, sensibilisation et fonctionnement des instances : Décision de création, PV | Direction Générale (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Comité opérationnel, délais de traitement définis et 100 % des dossiers suivis confidentiellement | Mises en situation et revue anonymisée de l’application des règles | DQSSE avec expert métier distinct du réalisateur | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
70 | Élaborer et faire adopter une Stratégie RSE 2026–2030 intégrant les Objectifs de Développement Durable (ODD) | DQSSE | Suivi livrables, budgets et indicateurs environnementaux/sociaux : Document stratégique | DQSSE (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Stratégie RSE approuvée avec priorités ODD, budget, pilotes et indicateurs de résultats | Comparer les résultats à la base 2026 et vérifier les preuves d’impact | Évaluateur mandaté par DG, distinct de l’équipe réalisatrice | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
71 | Publier un Rapport annuel de Responsabilité Sociétale présentant les réalisations, indicateurs et impacts | DQSSE | Suivi livrables, budgets et indicateurs environnementaux/sociaux : Rapport RSE | DQSSE (référent à nommer) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage |  |  |  | 1 rapport RSE/an avec données traçables, limites explicites et suivi des engagements | Comparer les résultats à la base 2026 et vérifier les preuves d’impact | Évaluateur mandaté par DG, distinct de l’équipe réalisatrice | Annuelle après le cycle. Recontrôle à 3 mois si écart |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur
72 | Déployer le programme « Campus Durable » (gestion environnementale, efficacité énergétique, économie circulaire, engagement communautaire) | DQSSE | Suivi livrables, budgets et indicateurs environnementaux/sociaux : Rapports, audits, indicateurs environnementaux | DQSSE (référent à nommer) | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle |  |  |  | Réduction des consommations par usager par rapport à 2026. Cibles énergie/eau/déchets à fixer après diagnostic | Comparer les résultats à la base 2026 et vérifier les preuves d’impact | Évaluateur mandaté par DG, distinct de l’équipe réalisatrice | À réception puis 3 mois après mise en service. Revue annuelle |  |  |  | Non évaluée |  | DG sur avis du vérificateur

## Risques et opportunités
Risques de non-atteinte et opportunités par action
ID | Action | Risque / événement redouté | Causes | Conséquence sur les objectifs | Probabilité initiale 1–4 | Gravité initiale 1–4 | Criticité initiale P×G | Mesures de maîtrise proposées | Propriétaire risque | Surveillance risque / déclenchement | Opportunité | Action pour saisir l’opportunité | Responsable opportunité proposé | Critère de bénéfice attendu | Probabilité résiduelle 1–4 | Gravité résiduelle 1–4 | Criticité résiduelle P×G | Décision / acceptation risque
1 | Organiser une campagne annuelle de vulgarisation de la vision stratégique | Faible appropriation ou couverture insuffisante du public cible : Développer une vision commune à tous les niveaux | Canaux inadaptés et absence de mesure des retours | Vision institutionnelle partagée |  |  | Non coté | Segmenter les publics, programmer les messages et mesurer la compréhension | Direction Générale | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la visibilité et l’adhésion des parties prenantes | Exploiter les retours et les réseaux internes/alumni | Direction Générale avec DQSSE, SG, Écoles, UMRI | 100 % des structures sensibilisées et ≥80 % de bonnes réponses au test d'appropriation |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
2 | Déployer un plan annuel de communication de la politique qualité | Faible appropriation ou couverture insuffisante du public cible : Assurer une appropriation homogène | Canaux inadaptés et absence de mesure des retours | Culture qualité consolidée |  |  | Non coté | Segmenter les publics, programmer les messages et mesurer la compréhension | DQSSE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la visibilité et l’adhésion des parties prenantes | Exploiter les retours et les réseaux internes/alumni | DQSSE avec PFQ, Directions | 100 % des structures couvertes et ≥80 % du personnel interrogé connaissant ses engagements qualité |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
3 | Élaborer une feuille de route stratégique pour chaque direction et école | Validation tardive ou dispositif formel sans application : Aligner toutes les entités sur les priorités institutionnelles | Manque d’arbitrage, mandats ou ressources | Alignement stratégique renforcé |  |  | Non coté | Préparer le dossier et consulter les acteurs, obtenir une décision et inscrire les jalons au CODIR | Secrétariat Général | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mobiliser les instances pour aligner les objectifs et accélérer les décisions | Inscrire les décisions au registre unique et diffuser les responsabilités | Secrétariat Général avec Directions, Écoles | 100 % des directions et écoles avec feuille de route validée, budget et indicateurs reliés au POS |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
4 | Mettre en place un tableau de bord stratégique consolidé | Données incomplètes, non fiables ou non utilisées : Piloter la performance institutionnelle | Définitions divergentes et contributeurs non désignés | Pilotage par la performance |  |  | Non coté | Valider le dictionnaire, nommer les producteurs et rapprocher les données des sources | DQSSE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Fiabiliser les arbitrages grâce à des données partagées | Automatiser la collecte après validation des définitions et tester les tableaux en revue | DQSSE avec DSI | Tableau de bord utilisé en revue et ≥95 % des données attendues reçues dans les délais |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
5 | Organiser une revue stratégique annuelle présidée par le DG | Validation tardive ou dispositif formel sans application : Assurer un suivi régulier des objectifs | Manque d’arbitrage, mandats ou ressources | Amélioration continue |  |  | Non coté | Préparer le dossier et consulter les acteurs, obtenir une décision et inscrire les jalons au CODIR | Direction Générale | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mobiliser les instances pour aligner les objectifs et accélérer les décisions | Inscrire les décisions au registre unique et diffuser les responsabilités | Direction Générale avec Comité de Direction | 1 revue/an avec décisions, responsables et échéances, ≥90 % des décisions échues exécutées |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
6 | Publier un rapport annuel de performance institutionnelle | Validation tardive ou dispositif formel sans application : Renforcer la transparence | Manque d’arbitrage, mandats ou ressources | Visibilité institutionnelle accrue |  |  | Non coté | Préparer le dossier et consulter les acteurs, obtenir une décision et inscrire les jalons au CODIR | Direction Générale | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mobiliser les instances pour aligner les objectifs et accélérer les décisions | Inscrire les décisions au registre unique et diffuser les responsabilités | Direction Générale avec Communication, DQSSE | 1 rapport/an publié, données rapprochées des sources et décisions d'amélioration enregistrées |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
7 | Créer un Conseil consultatif des partenaires socio-économiques | Accords ou événements sans résultats concrets : Renforcer les partenariats stratégiques | Partenaires peu engagés et absence de plan conjoint | Partenariats renforcés |  |  | Non coté | Sélectionner les partenaires, préciser engagements et livrables, suivre les réalisations | Direction Générale | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mobiliser expertise, financements et débouchés nouveaux | Transformer les échanges en projets conjoints avec responsable et échéance | Direction Générale avec Entreprises, Alumni, Écoles | Conseil installé et ≥2 réunions/an avec recommandations suivies |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
8 | Formaliser les comités stratégiques permanents | Validation tardive ou dispositif formel sans application : Améliorer la gouvernance participative | Manque d’arbitrage, mandats ou ressources | Coordination améliorée |  |  | Non coté | Préparer le dossier et consulter les acteurs, obtenir une décision et inscrire les jalons au CODIR | Secrétariat Général | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mobiliser les instances pour aligner les objectifs et accélérer les décisions | Inscrire les décisions au registre unique et diffuser les responsabilités | Secrétariat Général avec Directions | 100 % des comités nécessaires dotés d'un mandat et ≥80 % des réunions prévues tenues |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
9 | Finaliser et faire adopter le règlement intérieur | Validation tardive ou dispositif formel sans application : Disposer d'un cadre réglementaire complet | Manque d’arbitrage, mandats ou ressources | Gouvernance sécurisée |  |  | Non coté | Préparer le dossier et consulter les acteurs, obtenir une décision et inscrire les jalons au CODIR | Secrétariat Général | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mobiliser les instances pour aligner les objectifs et accélérer les décisions | Inscrire les décisions au registre unique et diffuser les responsabilités | Secrétariat Général avec DRH, DQSSE | Règlement adopté, diffusé et appliqué sur un échantillon de situations administratives |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
10 | Élaborer et valider les manuels de procédures de toutes les directions | Validation tardive ou dispositif formel sans application : Harmoniser les pratiques | Manque d’arbitrage, mandats ou ressources | Standardisation des pratiques |  |  | Non coté | Préparer le dossier et consulter les acteurs, obtenir une décision et inscrire les jalons au CODIR | DQSSE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mobiliser les instances pour aligner les objectifs et accélérer les décisions | Inscrire les décisions au registre unique et diffuser les responsabilités | DQSSE avec Toutes Directions | 100 % des manuels validés et ≥90 % de conformité sur les opérations échantillonnées |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
11 | Déployer un dispositif annuel d'évaluation des directions | Validation tardive ou dispositif formel sans application : Développer une culture de performance | Manque d’arbitrage, mandats ou ressources | Performance renforcée |  |  | Non coté | Préparer le dossier et consulter les acteurs, obtenir une décision et inscrire les jalons au CODIR | Direction Générale | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mobiliser les instances pour aligner les objectifs et accélérer les décisions | Inscrire les décisions au registre unique et diffuser les responsabilités | Direction Générale avec SG, DQSSE | 100 % des directions évaluées et ≥90 % des actions correctives échues traitées |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
12 | Déployer un plan de communication interne institutionnel | Faible appropriation ou couverture insuffisante du public cible : Fluidifier les échanges internes | Canaux inadaptés et absence de mesure des retours | Communication améliorée |  |  | Non coté | Segmenter les publics, programmer les messages et mesurer la compréhension | Direction Communication | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la visibilité et l’adhésion des parties prenantes | Exploiter les retours et les réseaux internes/alumni | Direction Communication avec DSI, Directions | Satisfaction de la communication interne >80 % sur une enquête représentative |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
13 | Déployer une Gestion Électronique des Documents (GED) institutionnelle | Solution indisponible, peu utilisée ou données exposées : Moderniser la gestion documentaire | Besoins mal cadrés, accès et sauvegardes insuffisants | Traçabilité renforcée |  |  | Non coté | Valider les besoins, tester les droits, la sauvegarde/restauration et former les utilisateurs | DSI | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mutualiser les services et réduire les délais de traitement | Réaliser un pilote avec utilisateurs avant généralisation | DSI avec Toutes Directions | ≥90 % des documents du périmètre déposés, droits d'accès et restauration testés avec succès |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
14 | Numériser les archives stratégiques | Solution indisponible, peu utilisée ou données exposées : Sécuriser la conservation documentaire | Besoins mal cadrés, accès et sauvegardes insuffisants | Sécurisation documentaire |  |  | Non coté | Valider les besoins, tester les droits, la sauvegarde/restauration et former les utilisateurs | DSI | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mutualiser les services et réduire les délais de traitement | Réaliser un pilote avec utilisateurs avant généralisation | DSI avec Archives, SG | ≥80 % des archives prioritaires numérisées, lisibles et retrouvables lors d'un test |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
15 | Mettre en œuvre un plan annuel de développement des compétences | Compétences indisponibles ou acquis non appliqués : Renforcer le capital humain | Besoins mal évalués et absence de transfert au poste | Personnel mieux qualifié |  |  | Non coté | Cartographier les besoins, financer les priorités et évaluer au poste à J+60 | DRH | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Développer les compétences internes et la polyvalence | Utiliser des référents internes et capitaliser les supports | DRH avec Toutes Directions | ≥90 % du personnel cible formé et ≥80 % des personnes évaluées appliquant les acquis à J+60 |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
16 | Élaborer une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences | Compétences indisponibles ou acquis non appliqués : Planifier les ressources humaines | Besoins mal évalués et absence de transfert au poste | Gestion optimisée des effectifs |  |  | Non coté | Cartographier les besoins, financer les priorités et évaluer au poste à J+60 | DRH | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Développer les compétences internes et la polyvalence | Utiliser des référents internes et capitaliser les supports | DRH avec SG | GPEC validée, écarts de compétences critiques identifiés et plan de couverture financé |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
17 | Élaborer un plan directeur de maintenance | Retard de travaux ou équipements non conformes aux besoins : Préserver les infrastructures | Financement non sécurisé, marchés et contraintes de site | Patrimoine préservé |  |  | Non coté | Phaser les travaux, sécuriser le financement et contrôler les réceptions et la sécurité | DMG | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Améliorer accessibilité, continuité et performance des infrastructures | Prioriser selon criticité et mutualiser les investissements | DMG avec Directions | ≥90 % des interventions préventives planifiées et diminution des pannes par rapport au diagnostic initial |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
18 | Élaborer une stratégie de développement des ressources propres | Validation tardive ou dispositif formel sans application : Renforcer l'autonomie financière | Manque d’arbitrage, mandats ou ressources | Soutenabilité financière |  |  | Non coté | Préparer le dossier et consulter les acteurs, obtenir une décision et inscrire les jalons au CODIR | Direction Générale | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mobiliser les instances pour aligner les objectifs et accélérer les décisions | Inscrire les décisions au registre unique et diffuser les responsabilités | Direction Générale avec DGA PVE, DGA RIT | Ressources propres +20 % à 2030 par rapport à la base 2026, à périmètre comparable |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
19 | Élaborer et déployer un plan de communication institutionnel | Faible appropriation ou couverture insuffisante du public cible : Harmoniser les communications | Canaux inadaptés et absence de mesure des retours | Communication cohérente |  |  | Non coté | Segmenter les publics, programmer les messages et mesurer la compréhension | Direction Communication | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la visibilité et l’adhésion des parties prenantes | Exploiter les retours et les réseaux internes/alumni | Direction Communication avec Toutes Directions | Plan adopté, ≥90 % des campagnes prévues réalisées et retombées documentées |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
20 | Refonte du site web institutionnel avec mise à jour continue | Faible appropriation ou couverture insuffisante du public cible : Améliorer la visibilité de l'INP-HB | Canaux inadaptés et absence de mesure des retours | Image institutionnelle renforcée |  |  | Non coté | Segmenter les publics, programmer les messages et mesurer la compréhension | DSI | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la visibilité et l’adhésion des parties prenantes | Exploiter les retours et les réseaux internes/alumni | DSI avec Communication | Site actualisé chaque mois, parcours essentiels testés et aucune anomalie critique non traitée |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
21 | Déployer un portail institutionnel des activités scientifiques et culturelles | Solution indisponible, peu utilisée ou données exposées : Valoriser la production académique | Besoins mal cadrés, accès et sauvegardes insuffisants | Visibilité scientifique accrue |  |  | Non coté | Valider les besoins, tester les droits, la sauvegarde/restauration et former les utilisateurs | DGA Recherche | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mutualiser les services et réduire les délais de traitement | Réaliser un pilote avec utilisateurs avant généralisation | DGA Recherche avec DSI, Communication | Portail utilisé et ≥90 % des activités scientifiques et culturelles prévues publiées dans les délais |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
22 | Créer un Observatoire institutionnel des données et indicateurs | Données incomplètes, non fiables ou non utilisées : Faciliter la prise de décision | Définitions divergentes et contributeurs non désignés | Décisions fondées sur les données |  |  | Non coté | Valider le dictionnaire, nommer les producteurs et rapprocher les données des sources | DQSSE | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Fiabiliser les arbitrages grâce à des données partagées | Automatiser la collecte après validation des définitions et tester les tableaux en revue | DQSSE avec DSI, Directions | Observatoire actif, dictionnaire validé et ≥95 % des indicateurs prioritaires renseignés et traçables |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
23 | Mettre en place un tableau de bord centralisé de suivi des recommandations (Joint QA Africa, CTI, HCERES, CAMES, ANAQ-ESR, ISO 21001) | Données incomplètes, non fiables ou non utilisées : Disposer d'un dispositif unique de suivi | Définitions divergentes et contributeurs non désignés | Pilotage intégré de l'amélioration continue |  |  | Non coté | Valider le dictionnaire, nommer les producteurs et rapprocher les données des sources | DQSSE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Fiabiliser les arbitrages grâce à des données partagées | Automatiser la collecte après validation des définitions et tester les tableaux en revue | DQSSE avec Direction Générale, SG, Directions, Écoles | 100 % des recommandations enregistrées et revues chaque trimestre, preuves de levée vérifiées |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
24 | Élaborer un schéma directeur d'augmentation des capacités d'accueil | Retard de travaux ou équipements non conformes aux besoins : Accroître progressivement les capacités de formation | Financement non sécurisé, marchés et contraintes de site | Accès élargi à la formation |  |  | Non coté | Phaser les travaux, sécuriser le financement et contrôler les réceptions et la sécurité | DGA-PVE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Améliorer accessibilité, continuité et performance des infrastructures | Prioriser selon criticité et mutualiser les investissements | DGA-PVE avec Écoles, DMG, DSI | Capacité d'accueil +30 % à 2030 par rapport à 2026 avec ressources pédagogiques et sécurité adaptées |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
25 | Déployer progressivement les formations hybrides et à distance | Déploiement pédagogique incomplet ou acquis non atteints : Développer des parcours hybrides | Adhésion, compétences et ressources pédagogiques insuffisantes | Modernisation pédagogique |  |  | Non coté | Co-construire avec les enseignants, tester sur un pilote et évaluer les acquis | DGA-PVE | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la pertinence des formations et la réussite des apprenants | Associer entreprises, alumni et apprenants à la révision | DGA-PVE avec Écoles, DSI | ≥30 % des UE en hybride avec accès effectif, accompagnement et résultats d'apprentissage analysés |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
26 | Créer un comité sectoriel par filière associant les entreprises | Déploiement pédagogique incomplet ou acquis non atteints : Adapter les compétences aux besoins du marché | Adhésion, compétences et ressources pédagogiques insuffisantes | Meilleure employabilité |  |  | Non coté | Co-construire avec les enseignants, tester sur un pilote et évaluer les acquis | DGA-PVE | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la pertinence des formations et la réussite des apprenants | Associer entreprises, alumni et apprenants à la révision | DGA-PVE avec Écoles, Entreprises | 100 % des filières couvertes par un comité et recommandations traduites en évolutions de programmes |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
27 | Développer des partenariats académiques et doubles diplômes | Accords ou événements sans résultats concrets : Renforcer l'attractivité internationale | Partenaires peu engagés et absence de plan conjoint | Rayonnement international |  |  | Non coté | Sélectionner les partenaires, préciser engagements et livrables, suivre les réalisations | DGA-PVE | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mobiliser expertise, financements et débouchés nouveaux | Transformer les échanges en projets conjoints avec responsable et échéance | DGA-PVE avec DAEI, Écoles | Accords actifs avec mobilité ou formation effectivement réalisée. Cible chiffrée à fixer après inventaire |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
28 | Créer un tableau de bord institutionnel de l'offre de formation | Données incomplètes, non fiables ou non utilisées : Disposer d'un pilotage consolidé | Définitions divergentes et contributeurs non désignés | Pilotage renforcé |  |  | Non coté | Valider le dictionnaire, nommer les producteurs et rapprocher les données des sources | DQSSE | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Fiabiliser les arbitrages grâce à des données partagées | Automatiser la collecte après validation des définitions et tester les tableaux en revue | DQSSE avec DGA-PVE, DSI | Tableau de bord de formation utilisé en arbitrage, ≥95 % des champs obligatoires renseignés |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
29 | Généraliser l'Approche Par Compétences (APC) | Déploiement pédagogique incomplet ou acquis non atteints : Harmoniser les pratiques pédagogiques | Adhésion, compétences et ressources pédagogiques insuffisantes | Qualité pédagogique renforcée |  |  | Non coté | Co-construire avec les enseignants, tester sur un pilote et évaluer les acquis | DGA-PVE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la pertinence des formations et la réussite des apprenants | Associer entreprises, alumni et apprenants à la révision | DGA-PVE avec Écoles | 100 % des programmes structurés en APC, cohérence compétences-enseignement-évaluation vérifiée |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
30 | Mettre en place un calendrier quinquennal de révision des programmes | Déploiement pédagogique incomplet ou acquis non atteints : Assurer l'amélioration continue | Adhésion, compétences et ressources pédagogiques insuffisantes | Programmes actualisés |  |  | Non coté | Co-construire avec les enseignants, tester sur un pilote et évaluer les acquis | DGA-PVE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la pertinence des formations et la réussite des apprenants | Associer entreprises, alumni et apprenants à la révision | DGA-PVE avec Écoles | 100 % des programmes inscrits à un calendrier de révision avec pilote et ressources |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
31 | Impliquer systématiquement les entreprises et alumni | Déploiement pédagogique incomplet ou acquis non atteints : Renforcer la pertinence des programmes | Adhésion, compétences et ressources pédagogiques insuffisantes | Meilleure adéquation |  |  | Non coté | Co-construire avec les enseignants, tester sur un pilote et évaluer les acquis | Écoles | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la pertinence des formations et la réussite des apprenants | Associer entreprises, alumni et apprenants à la révision | Écoles avec Entreprises, Alumni | Participation entreprises/alumni ≥80 % des réunions prévues, contributions tracées et exploitées |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
32 | Créer une cellule de veille académique | Déploiement pédagogique incomplet ou acquis non atteints : Maintenir des programmes compétitifs | Adhésion, compétences et ressources pédagogiques insuffisantes | Alignement international |  |  | Non coté | Co-construire avec les enseignants, tester sur un pilote et évaluer les acquis | DGA-PVE | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la pertinence des formations et la réussite des apprenants | Associer entreprises, alumni et apprenants à la révision | DGA-PVE avec DAEI | 2 notes de veille/an et décisions d'adaptation prises sur les évolutions pertinentes |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
33 | Mettre en place un modèle institutionnel de syllabus | Déploiement pédagogique incomplet ou acquis non atteints : Uniformiser la documentation pédagogique | Adhésion, compétences et ressources pédagogiques insuffisantes | Lisibilité accrue |  |  | Non coté | Co-construire avec les enseignants, tester sur un pilote et évaluer les acquis | DGA-PVE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la pertinence des formations et la réussite des apprenants | Associer entreprises, alumni et apprenants à la révision | DGA-PVE avec Écoles | 100 % des syllabus harmonisés, validés et accessibles aux apprenants |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
34 | Créer une banque numérique des programmes | Solution indisponible, peu utilisée ou données exposées : Centraliser les ressources pédagogiques | Besoins mal cadrés, accès et sauvegardes insuffisants | Capitalisation renforcée |  |  | Non coté | Valider les besoins, tester les droits, la sauvegarde/restauration et former les utilisateurs | DSI | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mutualiser les services et réduire les délais de traitement | Réaliser un pilote avec utilisateurs avant généralisation | DSI avec Écoles | 100 % des programmes en vigueur disponibles avec version, validation et accès contrôlés |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
35 | Réviser le règlement des évaluations | Déploiement pédagogique incomplet ou acquis non atteints : Garantir l'équité | Adhésion, compétences et ressources pédagogiques insuffisantes | Équité renforcée |  |  | Non coté | Co-construire avec les enseignants, tester sur un pilote et évaluer les acquis | DGA-PVE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la pertinence des formations et la réussite des apprenants | Associer entreprises, alumni et apprenants à la révision | DGA-PVE avec Écoles | Règlement adopté, diffusé et application cohérente sur un échantillon d'épreuves |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
36 | Former les enseignants à l'évaluation APC | Compétences indisponibles ou acquis non appliqués : Mesurer les compétences | Besoins mal évalués et absence de transfert au poste | Meilleure qualité des évaluations |  |  | Non coté | Cartographier les besoins, financer les priorités et évaluer au poste à J+60 | DGA-PVE | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Développer les compétences internes et la polyvalence | Utiliser des référents internes et capitaliser les supports | DGA-PVE avec DQSSE | ≥80 % des enseignants formés et ≥80 % des évaluations échantillonnées alignées sur les compétences |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
37 | Déployer les examens numériques lorsque pertinent | Solution indisponible, peu utilisée ou données exposées : Sécuriser les processus | Besoins mal cadrés, accès et sauvegardes insuffisants | Modernisation |  |  | Non coté | Valider les besoins, tester les droits, la sauvegarde/restauration et former les utilisateurs | DSI | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mutualiser les services et réduire les délais de traitement | Réaliser un pilote avec utilisateurs avant généralisation | DSI avec Écoles | ≥20 % des évaluations numérisées lorsque pertinent, intégrité et continuité testées |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
38 | Mettre en place des audits internes des évaluations | Déploiement pédagogique incomplet ou acquis non atteints : Améliorer la fiabilité | Adhésion, compétences et ressources pédagogiques insuffisantes | Fiabilité accrue |  |  | Non coté | Co-construire avec les enseignants, tester sur un pilote et évaluer les acquis | DQSSE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la pertinence des formations et la réussite des apprenants | Associer entreprises, alumni et apprenants à la révision | DQSSE avec Écoles | 1 audit/an/école et ≥90 % des corrections échues vérifiées |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
39 | Généraliser les EEE à toutes les formations | Déploiement pédagogique incomplet ou acquis non atteints : Améliorer les pratiques pédagogiques | Adhésion, compétences et ressources pédagogiques insuffisantes | Amélioration continue |  |  | Non coté | Co-construire avec les enseignants, tester sur un pilote et évaluer les acquis | DGA-PVE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la pertinence des formations et la réussite des apprenants | Associer entreprises, alumni et apprenants à la révision | DGA-PVE avec DSI | 100 % des UE évaluées, résultats analysés et retour aux apprenants sur les améliorations |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
40 | Actualiser la stratégie des écoles doctorales | Dispositif de recherche sans production ou valorisation effective : Améliorer l'encadrement doctoral | Appui méthodologique, financement ou coordination insuffisants | Excellence doctorale |  |  | Non coté | Prioriser les projets, accompagner les équipes et suivre les résultats documentés | DGA Recherche | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Accroître les financements et la valorisation des résultats | Capitaliser les expertises UMRI et cibler les appels et partenaires adaptés | DGA Recherche avec EDP | Stratégie doctorale validée et déclinée en objectifs, financements et suivi des doctorants |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
41 | Signer de nouveaux accords internationaux | Accords ou événements sans résultats concrets : Accroître l'ouverture | Partenaires peu engagés et absence de plan conjoint | Internationalisation |  |  | Non coté | Sélectionner les partenaires, préciser engagements et livrables, suivre les réalisations | DGA Recherche | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mobiliser expertise, financements et débouchés nouveaux | Transformer les échanges en projets conjoints avec responsable et échéance | DGA Recherche avec DAEI | Cotutelles actives avec doctorants engagés. Cible chiffrée à fixer après inventaire |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
42 | Créer un tableau de bord doctoral | Données incomplètes, non fiables ou non utilisées : Réduire les abandons | Définitions divergentes et contributeurs non désignés | Pilotage renforcé |  |  | Non coté | Valider le dictionnaire, nommer les producteurs et rapprocher les données des sources | Écoles doctorales | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Fiabiliser les arbitrages grâce à des données partagées | Automatiser la collecte après validation des définitions et tester les tableaux en revue | Écoles doctorales avec DQSSE | Bilan doctoral actualisé trimestriellement avec ≥95 % des dossiers complets et blocages traités |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
43 | Développer les bourses et contrats doctoraux | Dispositif de recherche sans production ou valorisation effective : Soutenir la recherche doctorale | Appui méthodologique, financement ou coordination insuffisants | Attractivité accrue |  |  | Non coté | Prioriser les projets, accompagner les équipes et suivre les résultats documentés | DGA Recherche | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Accroître les financements et la valorisation des résultats | Capitaliser les expertises UMRI et cibler les appels et partenaires adaptés | DGA Recherche avec Partenaires | Bourses et contrats attribués et suivis. Cible chiffrée à fixer après diagnostic de financement |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
44 | Créer un observatoire des diplômés doctoraux | Données incomplètes, non fiables ou non utilisées : Mesurer l'impact | Définitions divergentes et contributeurs non désignés | Amélioration du pilotage |  |  | Non coté | Valider le dictionnaire, nommer les producteurs et rapprocher les données des sources | DGA Recherche | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Fiabiliser les arbitrages grâce à des données partagées | Automatiser la collecte après validation des définitions et tester les tableaux en revue | DGA Recherche avec Alumni | Trajectoires des docteurs suivies à 6 et 12 mois. Taux de réponse cible proposé ≥70 % |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
45 | Créer un guichet unique étudiant | Faible recours ou service inadapté aux besoins étudiants : Améliorer l'intégration | Accès, confiance et coordination des services insuffisants | Accueil amélioré |  |  | Non coté | Consulter les étudiants, définir les délais et circuits, former et protéger les données | DSVE | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Améliorer bien-être, réussite et confiance envers les services | Associer représentants étudiants et relais, exploiter les retours anonymisés | DSVE avec Écoles | Guichet opérationnel et ≥90 % des demandes traitées dans le délai de service validé |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
46 | Réaliser une enquête annuelle institutionnelle | Faible recours ou service inadapté aux besoins étudiants : Mesurer la satisfaction | Accès, confiance et coordination des services insuffisants | Amélioration des services |  |  | Non coté | Consulter les étudiants, définir les délais et circuits, former et protéger les données | DSVE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Améliorer bien-être, réussite et confiance envers les services | Associer représentants étudiants et relais, exploiter les retours anonymisés | DSVE avec DQSSE | 1 enquête/an, résultats segmentés et plan d'amélioration suivi avec retour aux étudiants |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
47 | Mettre en place un service de psychologie | Faible recours ou service inadapté aux besoins étudiants : Renforcer le bien-être | Accès, confiance et coordination des services insuffisants | Bien-être renforcé |  |  | Non coté | Consulter les étudiants, définir les délais et circuits, former et protéger les données | DSVE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Améliorer bien-être, réussite et confiance envers les services | Associer représentants étudiants et relais, exploiter les retours anonymisés | DSVE avec DRH | Service psychologique accessible, orientation et confidentialité testées. Dispositif commun avec action 63 |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
48 | Créer un observatoire de l'insertion professionnelle | Données incomplètes, non fiables ou non utilisées : Améliorer l'insertion | Définitions divergentes et contributeurs non désignés | Pilotage de l'employabilité |  |  | Non coté | Valider le dictionnaire, nommer les producteurs et rapprocher les données des sources | DSVE | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Fiabiliser les arbitrages grâce à des données partagées | Automatiser la collecte après validation des définitions et tester les tableaux en revue | DSVE avec Alumni, Entreprises | Taux d'insertion mesuré à 6 et 12 mois avec population, répondants et méthode publiés |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
49 | Créer un programme de mentorat Alumni-Étudiants | Accords ou événements sans résultats concrets : Favoriser la réussite | Partenaires peu engagés et absence de plan conjoint | Réussite étudiante |  |  | Non coté | Sélectionner les partenaires, préciser engagements et livrables, suivre les réalisations | DSVE | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mobiliser expertise, financements et débouchés nouveaux | Transformer les échanges en projets conjoints avec responsable et échéance | DSVE avec Alumni | Binômes actifs et bilan à 6 mois. Cible de binômes à fixer après recensement des mentors |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
50 | Créer une plateforme institutionnelle de gestion des stages | Solution indisponible, peu utilisée ou données exposées : Sécuriser les parcours | Besoins mal cadrés, accès et sauvegardes insuffisants | Professionnalisation accrue |  |  | Non coté | Valider les besoins, tester les droits, la sauvegarde/restauration et former les utilisateurs | DGA-PVE | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mutualiser les services et réduire les délais de traitement | Réaliser un pilote avec utilisateurs avant généralisation | DGA-PVE avec Entreprises | 100 % des stages enregistrés et conventions, encadrement et évaluations traçables |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
51 | Créer un portail numérique intégré des services étudiants | Solution indisponible, peu utilisée ou données exposées : Améliorer l'expérience utilisateur | Besoins mal cadrés, accès et sauvegardes insuffisants | Qualité de service renforcée |  |  | Non coté | Valider les besoins, tester les droits, la sauvegarde/restauration et former les utilisateurs | DSI | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mutualiser les services et réduire les délais de traitement | Réaliser un pilote avec utilisateurs avant généralisation | DSI avec DSVE | Portail opérationnel, parcours étudiants testés et ≥90 % des demandes suivies jusqu'à résolution |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
52 | Élaborer et faire approuver une Politique Institutionnelle de Recherche et d'Innovation 2026–2030 alignée sur le Plan Stratégique | Dispositif de recherche sans production ou valorisation effective : Disposer d'une gouvernance intégrée de la recherche | Appui méthodologique, financement ou coordination insuffisants | Pilotage stratégique renforcé |  |  | Non coté | Prioriser les projets, accompagner les équipes et suivre les résultats documentés | DGA Recherche, Innovation et Technopôle | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Accroître les financements et la valorisation des résultats | Capitaliser les expertises UMRI et cibler les appels et partenaires adaptés | DGA Recherche, Innovation et Technopôle avec UMRI, Écoles doctorales, DQSSE | Politique approuvée et 100 % des UMRI avec objectifs et ressources alignés |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
53 | Mettre en place un tableau de bord institutionnel des UMRI avec indicateurs scientifiques, financiers et partenariaux | Données incomplètes, non fiables ou non utilisées : Piloter la recherche par les résultats | Définitions divergentes et contributeurs non désignés | Suivi consolidé de la recherche |  |  | Non coté | Valider le dictionnaire, nommer les producteurs et rapprocher les données des sources | DGA Recherche | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Fiabiliser les arbitrages grâce à des données partagées | Automatiser la collecte après validation des définitions et tester les tableaux en revue | DGA Recherche avec UMRI, DSI, DQSSE | Tableau de bord UMRI utilisé chaque trimestre et ≥95 % des données attendues vérifiées |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
54 | Créer une Cellule d'appui au montage de projets nationaux et internationaux | Dispositif de recherche sans production ou valorisation effective : Diversifier les ressources de recherche | Appui méthodologique, financement ou coordination insuffisants | Augmentation des financements externes |  |  | Non coté | Prioriser les projets, accompagner les équipes et suivre les résultats documentés | DGA Recherche | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Accroître les financements et la valorisation des résultats | Capitaliser les expertises UMRI et cibler les appels et partenaires adaptés | DGA Recherche avec UMRI, DAEI | Projets soumis recevables et taux de succès suivi. Cible à fixer après bilan des appels |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
55 | Élaborer un plan de développement des partenariats scientifiques nationaux et internationaux | Accords ou événements sans résultats concrets : Accroître l'ouverture scientifique | Partenaires peu engagés et absence de plan conjoint | Rayonnement scientifique accru |  |  | Non coté | Sélectionner les partenaires, préciser engagements et livrables, suivre les réalisations | DGA Recherche | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mobiliser expertise, financements et débouchés nouveaux | Transformer les échanges en projets conjoints avec responsable et échéance | DGA Recherche avec DAEI, UMRI, Partenaires | Conventions actives avec travaux, financements ou publications communs. Cible après inventaire |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
56 | Mettre en œuvre une revue annuelle de la recherche avec présentation en Comité de Direction | Dispositif de recherche sans production ou valorisation effective : Piloter la performance de la recherche | Appui méthodologique, financement ou coordination insuffisants | Culture de performance scientifique |  |  | Non coté | Prioriser les projets, accompagner les équipes et suivre les résultats documentés | DGA Recherche | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Accroître les financements et la valorisation des résultats | Capitaliser les expertises UMRI et cibler les appels et partenaires adaptés | DGA Recherche avec DG, DQSSE, UMRI | 1 revue/an avec décisions, ressources et ≥90 % des actions échues suivies |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
57 | Publier chaque année un catalogue institutionnel de la recherche (publications, brevets, projets, expertises) | Faible appropriation ou couverture insuffisante du public cible : Améliorer la visibilité scientifique de l'INP-HB | Canaux inadaptés et absence de mesure des retours | Visibilité institutionnelle renforcée |  |  | Non coté | Segmenter les publics, programmer les messages et mesurer la compréhension | DGA Recherche | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la visibilité et l’adhésion des parties prenantes | Exploiter les retours et les réseaux internes/alumni | DGA Recherche avec UMRI, Bibliothèque, DSI | 1 catalogue/an publié avec données vérifiées et couverture de 100 % des UMRI |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
58 | Créer une archive ouverte institutionnelle (Open Repository) alimentée par toutes les structures de recherche | Solution indisponible, peu utilisée ou données exposées : Préserver et diffuser la production scientifique | Besoins mal cadrés, accès et sauvegardes insuffisants | Accessibilité accrue aux travaux scientifiques |  |  | Non coté | Valider les besoins, tester les droits, la sauvegarde/restauration et former les utilisateurs | Bibliothèque Universitaire | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mutualiser les services et réduire les délais de traitement | Réaliser un pilote avec utilisateurs avant généralisation | Bibliothèque Universitaire avec DSI, UMRI, DGA Recherche | ≥90 % des publications éligibles déposées, métadonnées et droits de diffusion vérifiés |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
59 | Organiser un Forum annuel de l'Innovation et du Transfert Technologique | Accords ou événements sans résultats concrets : Favoriser le transfert de technologie | Partenaires peu engagés et absence de plan conjoint | Renforcement des liens recherche-industrie |  |  | Non coté | Sélectionner les partenaires, préciser engagements et livrables, suivre les réalisations | Technopôle | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Mobiliser expertise, financements et débouchés nouveaux | Transformer les échanges en projets conjoints avec responsable et échéance | Technopôle avec UMRI, Entreprises, DAEI | 1 forum/an et engagements de transfert suivis à 6 mois. Cible partenariats après première édition |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
60 | Mettre en place une Cellule institutionnelle de Propriété Intellectuelle et accompagner les dépôts de brevets | Dispositif de recherche sans production ou valorisation effective : Protéger et valoriser les innovations | Appui méthodologique, financement ou coordination insuffisants | Valorisation économique des innovations |  |  | Non coté | Prioriser les projets, accompagner les équipes et suivre les résultats documentés | Technopôle | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Accroître les financements et la valorisation des résultats | Capitaliser les expertises UMRI et cibler les appels et partenaires adaptés | Technopôle avec UMRI, Service juridique | Cellule PI opérationnelle et dépôts recevables suivis. Cible après inventaire des innovations |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
61 | Déployer une stratégie de communication scientifique (site web, newsletters, réseaux sociaux, rapports annuels, journées scientifiques) | Faible appropriation ou couverture insuffisante du public cible : Valoriser les résultats auprès des parties prenantes | Canaux inadaptés et absence de mesure des retours | Amélioration de la notoriété scientifique |  |  | Non coté | Segmenter les publics, programmer les messages et mesurer la compréhension | Direction Communication | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la visibilité et l’adhésion des parties prenantes | Exploiter les retours et les réseaux internes/alumni | Direction Communication avec DGA Recherche, DSI, UMRI | Plan exécuté et retombées scientifiques suivies. Cibles de publications/événements à valider |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
62 | Élaborer et mettre en œuvre un programme pluriannuel de réhabilitation des résidences étudiantes | Retard de travaux ou équipements non conformes aux besoins : Améliorer durablement les conditions d'hébergement | Financement non sécurisé, marchés et contraintes de site | Amélioration du cadre de vie et de l'attractivité du campus |  |  | Non coté | Phaser les travaux, sécuriser le financement et contrôler les réceptions et la sécurité | Direction des Moyens Généraux (DMG) | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Améliorer accessibilité, continuité et performance des infrastructures | Prioriser selon criticité et mutualiser les investissements | Direction des Moyens Généraux (DMG) avec DSVE, DQSSE, Directions, Partenaires techniques | ≥80 % des résidences prioritaires réhabilitées à 2030 et satisfaction des résidents ≥80 % |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
63 | Créer un Centre d'Écoute et d'Accompagnement Psychologique (CEAP) | Faible recours ou service inadapté aux besoins étudiants : Renforcer le bien-être et prévenir les risques psychosociaux | Accès, confiance et coordination des services insuffisants | Renforcement de la santé mentale et de la réussite étudiante |  |  | Non coté | Consulter les étudiants, définir les délais et circuits, former et protéger les données | DSVE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Améliorer bien-être, réussite et confiance envers les services | Associer représentants étudiants et relais, exploiter les retours anonymisés | DSVE avec DRH, Service médical, DQSSE | CEAP opérationnel, protocole confidentiel et parcours d'orientation testés. Commun avec action 47 |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
64 | Instituer une enquête annuelle de satisfaction couvrant l'ensemble des services étudiants | Faible recours ou service inadapté aux besoins étudiants : Piloter les services à partir des attentes des étudiants | Accès, confiance et coordination des services insuffisants | Amélioration continue des services |  |  | Non coté | Consulter les étudiants, définir les délais et circuits, former et protéger les données | DSVE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Améliorer bien-être, réussite et confiance envers les services | Associer représentants étudiants et relais, exploiter les retours anonymisés | DSVE avec DQSSE, DSI, Écoles | 1 enquête/an couvrant tous les services, actions de progrès suivies. Commune avec action 46 |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
65 | Mettre en œuvre un plan institutionnel d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) | Retard de travaux ou équipements non conformes aux besoins : Garantir l'égalité d'accès aux services universitaires | Financement non sécurisé, marchés et contraintes de site | Campus inclusif et conforme aux bonnes pratiques |  |  | Non coté | Phaser les travaux, sécuriser le financement et contrôler les réceptions et la sécurité | DMG | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Améliorer accessibilité, continuité et performance des infrastructures | Prioriser selon criticité et mutualiser les investissements | DMG avec DSVE, DQSSE, Associations étudiantes | 100 % des parcours et bâtiments prioritaires accessibles à 2028, périmètre validé après audit |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
66 | Mettre en œuvre un programme annuel « Campus Bien-être » (sport, culture, citoyenneté, santé) | Faible recours ou service inadapté aux besoins étudiants : Favoriser l'épanouissement personnel et la vie communautaire | Accès, confiance et coordination des services insuffisants | Renforcement du sentiment d'appartenance et de la cohésion |  |  | Non coté | Consulter les étudiants, définir les délais et circuits, former et protéger les données | DSVE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Améliorer bien-être, réussite et confiance envers les services | Associer représentants étudiants et relais, exploiter les retours anonymisés | DSVE avec Écoles, Associations étudiantes, Communication | Programme annuel exécuté à ≥90 % et satisfaction des participants ≥80 % |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
67 | Rédiger, faire adopter et diffuser le Code d'Éthique et de Déontologie du PAT | Code ou comité non appliqué, confidentialité compromise : Disposer d'un cadre éthique commun à tous les personnels | Rôles flous, manque de formation et conflits d’intérêts | Renforcement de la gouvernance éthique |  |  | Non coté | Définir les procédures, former par cas pratiques et sécuriser les dossiers | DRH | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la confiance et prévenir les manquements | Diffuser les engagements et exploiter anonymement les retours d’expérience | DRH avec DQSSE, SG, Représentants du personnel | Code PAT adopté, diffusé à 100 % du PAT et appropriation vérifiée par cas pratiques |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
68 | Organiser un programme annuel de sensibilisation à l'éthique pour les PAT et PER | Code ou comité non appliqué, confidentialité compromise : Développer une culture d'intégrité institutionnelle | Rôles flous, manque de formation et conflits d’intérêts | Diffusion des valeurs institutionnelles |  |  | Non coté | Définir les procédures, former par cas pratiques et sécuriser les dossiers | DRH | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la confiance et prévenir les manquements | Diffuser les engagements et exploiter anonymement les retours d’expérience | DRH avec DQSSE, Écoles | ≥90 % du personnel cible sensibilisé et ≥80 % de bonnes réponses aux mises en situation |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
69 | Créer un Comité Institutionnel d'Éthique et de Déontologie chargé de l'avis, du conseil et du suivi | Code ou comité non appliqué, confidentialité compromise : Prévenir les manquements éthiques | Rôles flous, manque de formation et conflits d’intérêts | Renforcement de la transparence et de la confiance |  |  | Non coté | Définir les procédures, former par cas pratiques et sécuriser les dossiers | Direction Générale | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Renforcer la confiance et prévenir les manquements | Diffuser les engagements et exploiter anonymement les retours d’expérience | Direction Générale avec SG, DRH, DQSSE, Conseils institutionnels | Comité opérationnel, délais de traitement définis et 100 % des dossiers suivis confidentiellement |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
70 | Élaborer et faire adopter une Stratégie RSE 2026–2030 intégrant les Objectifs de Développement Durable (ODD) | Engagements RSE sans ressources ni effets mesurables : Disposer d'une stratégie institutionnelle de RSE | Données de référence absentes et responsabilités dispersées | Meilleure contribution au développement durable |  |  | Non coté | Établir le diagnostic, financer les priorités et suivre les indicateurs normalisés | DQSSE | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Réduire les consommations et mobiliser les partenaires autour des ODD | Déployer des projets pilotes chiffrés avant extension | DQSSE avec DG, SG, Directions, Écoles | Stratégie RSE approuvée avec priorités ODD, budget, pilotes et indicateurs de résultats |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
71 | Publier un Rapport annuel de Responsabilité Sociétale présentant les réalisations, indicateurs et impacts | Engagements RSE sans ressources ni effets mesurables : Renforcer la redevabilité institutionnelle | Données de référence absentes et responsabilités dispersées | Visibilité accrue auprès des parties prenantes |  |  | Non coté | Établir le diagnostic, financer les priorités et suivre les indicateurs normalisés | DQSSE | Mensuelle, hebdomadaire si blocage / alerte dès blocage ou dérive KPI | Réduire les consommations et mobiliser les partenaires autour des ODD | Déployer des projets pilotes chiffrés avant extension | DQSSE avec Communication, Toutes Directions | 1 rapport RSE/an avec données traçables, limites explicites et suivi des engagements |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote
72 | Déployer le programme « Campus Durable » (gestion environnementale, efficacité énergétique, économie circulaire, engagement communautaire) | Engagements RSE sans ressources ni effets mesurables : Faire du campus un modèle de développement durable | Données de référence absentes et responsabilités dispersées | Positionnement de l'INP-HB comme institution responsable et durable |  |  | Non coté | Établir le diagnostic, financer les priorités et suivre les indicateurs normalisés | DQSSE | Mensuelle. Consolidation DQSSE trimestrielle / alerte dès blocage ou dérive KPI | Réduire les consommations et mobiliser les partenaires autour des ODD | Déployer des projets pilotes chiffrés avant extension | DQSSE avec DMG, DSVE, Écoles, Associations étudiantes | Réduction des consommations par usager par rapport à 2026. Cibles énergie/eau/déchets à fixer après diagnostic |  |  | Non coté | À évaluer en atelier avec le pilote

## Pilotage DG et règles
Plan d’action institutionnel 2026–2030
Indicateur | Valeur | Interprétation | Responsable
Actions du plan | 72 | Périmètre source conservé | DQSSE
Avancements renseignés | 0 | Absence de saisie ≠ 0 % réalisé | Pilotes
Actions réalisées | 0 | 100 % physique ne vaut pas efficacité | Pilotes
Échéances dépassées à confirmer | 1 | Sur la base des échéances proposées | SG / DG
Actions efficaces vérifiées | 0 | Conclusion + date + résultat + preuve exigés | Vérificateurs
Risques initiaux cotés | 0 | Aucune cotation inventée | Propriétaires risques
Règle de pilotage | Disposition
Statut du plan | Validation institutionnelle et arbitrages à formaliser par DG. Les données A:P restent celles du projet source.
Compléments proposés | Les cibles détaillées, les responsabilités ajoutées, les dates opérationnelles et les mesures de maîtrise sont des propositions soumises à validation. Les constats, réalisations et preuves réelles restent à renseigner.
Source | Projet Plan action 2026–2030 fourni par l’INP-HB. Les 72 identifiants et les cinq onglets initiaux sont conservés.
Lecture | Dans les quatre onglets de domaines : Q:Z = exécution. Surveillance et efficacité = contrôles distincts. Risques et opportunités = maîtrise et bénéfices. Filtrer par ID pour croiser les vues.
Dates | Début proposé : 22/10/2026. Année seule : 31/12 de l’année. Trimestre : dernier jour du trimestre. Ces conversions ne remplacent pas l’échéance source en L. Action 8 : T3-2026 déjà passé, bilan et nouvelle échéance à arbitrer.
Actions récurrentes | Les échéances ajoutées visent le premier cycle. Après chaque cycle annuel, archiver les résultats et preuves puis mettre à jour le cycle suivant jusqu’en 2030. Ne pas clôturer définitivement une activité récurrente.
Responsabilité d’exécution | Le pilote porte le résultat et nomme son référent. Les parties prenantes en I contribuent selon les livrables. Le pilote chiffre les ressources en U et soumet le financement en V.
Responsabilité de surveillance | Le pilote ou son référent contrôle chaque mois jalons, dépenses, preuves et écarts. La DQSSE consolide trimestriellement. Les résultats de contrôle sont datés dans l’onglet dédié.
Vérification d’efficacité | Un évaluateur distinct de l’équipe qui réalise vérifie l’effet au regard de la cible et de la situation initiale. Pour les actions pilotées par DQSSE : évaluateur mandaté par DG. Le Bureau Audit Interne intervient selon son mandat et son programme d’assurance.
Décision et escalade | SG coordonne les contributions. DG arbitre financement, blocages, reports et acceptation des risques élevés. Alerter sous 5 jours ouvrés après un blocage majeur ; décision suivie à la revue suivante.
Fréquences | Surveillance mensuelle ; hebdomadaire si blocage critique. Consolidation et CODIR trimestriels. Efficacité à réception puis à 3 mois, ou après le cycle annuel. Revue stratégique annuelle et bilan final 2030.
État initial et KPI | Relever la base 2026, définir population et mode de calcul avant déploiement. Couverture = éléments conformes / éléments attendus. Satisfaction = répondants satisfaits / répondants valides. Publier effectifs et taux de réponse.
Avancement physique | Saisie de 0 à 100 % fondée sur des jalons pondérés validés par le pilote. Laisser vide si inconnu. Justifier chaque progression par une preuve.
Efficacité et clôture | Efficace : cible atteinte, résultat mesuré et preuve vérifiés. Partiellement efficace : cible incomplètement atteinte. Inefficace : effet absent ou insuffisant. Non évaluée : contrôle non réalisé ou preuves insuffisantes. DG approuve la clôture après avis du vérificateur.
Traitement des écarts | Si cible non atteinte : analyser causes, décider correction avec responsable/échéance, vérifier à nouveau à 3 mois. Documenter la décision en R de l’onglet Surveillance et efficacité.
Probabilité proposée | 1 rare ; 2 possible ; 3 probable ; 4 très probable. Coter selon contexte, antécédents et exposition, avec justification dans la décision.
Gravité proposée | 1 effet mineur absorbable ; 2 retard ou effet limité ; 3 objectif majeur compromis ; 4 atteinte critique à la sécurité, continuité ou mission.
Criticité proposée | P × G : 1–3 faible ; 4–8 modérée ; 9–16 élevée. Risque élevé : plan de maîtrise et arbitrage DG. Risque modéré : suivi mensuel. Risque faible : revue trimestrielle. Cotation résiduelle seulement après vérification des mesures.
Opportunités | Le responsable suit l’action de valorisation et mesure le bénéfice au regard du critère indiqué. Une opportunité n’est pas une simple absence de risque.
Recoupements à coordonner | 47/63 : service psychologique et CEAP communs. 46/64 : une enquête coordonnée avec résultats par service. 12/19/61 : communication interne, institutionnelle et scientifique articulées. Conserver les ID pour la traçabilité, éviter les budgets et preuves comptés deux fois.
Budgets | Montants non fournis : cellules vides à chiffrer en FCFA. Distinguer investissement, fonctionnement, formation et maintenance dans le dossier de financement. Aucun démarrage engageant sans ressources arbitrées.
Confidentialité | Pour les services psychologiques et l’éthique : tableaux de bord agrégés. Conserver les dossiers nominatifs dans les services habilités avec accès restreint.
Planning initial | Le Gantt initial est une vue indicative par domaine, pas une preuve d’avancement. L’évaluation d’efficacité démarre dès la mise en service ; elle ne doit pas attendre 2029. Jalons 2029 et 2030 : bilans consolidés.
Premières décisions | Nommer les référents et vérificateurs, confirmer l’état réel des actions 2026, valider les cibles, coter les risques en atelier, chiffrer et arbitrer les budgets, arrêter les dates de revue.